## ENCUENTROS DE DIALOGO
No. | DEPENDENCIA | NOVIEMBRE 8 -11 | NOVIEMBRE 15-18 | NOVIEMBRE 21- 25
1 | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | Nov 8 2022
2 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | Nov 8 2022
3 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Nov 9 2022
4 | DIRECCIÓN TIYC | Nov 9 2022
5 | INFRAESTRUCTURA RENOVACIÓN URBANA Y VIENDA | Nov 10 2022
6 | SECRETARÍA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL | Nov 10 2022
7 | SECRETARÍA DE CULTURA |  | Nov 15 2022
8 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |  | Nov 15 2022
9 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL |  | Nov 16 2022
10 | SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |  | Nov 16 2022
11 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |  | Nov 17 2022
12 | SECRETARIA DE SALUD |  | Nov 17 2022
13 | SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE |  |  | Nov 22 2022
14 | SECRETARIA DE GOBIERNO |  |  | Nov 22 2022
15 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |  |  | Nov 23 2022
16 | IMDER |  |  | Nov 23 2022
17 | IMDESEPAL |  |  | Nov 24 2022
18 | SECRETARÍA DE HACIENDA |  |  | Nov 24 2022

## Instrutivo
INSTRUCTIVO DEL TABLERO
1. | Colocar las fecha de realización de la actividad columna BB (Día/mes/Año)
2. | Digitar el enlace de evidencias de la actividad columna BC
Convenciones:
1 | La actividad se realizó en el mes y semana planeado o está dentro del mes actual
2 | La actividad se realizó en el mes pero no en la semana planeada
4 | La actividad esta para cumplir a partir del siguientes mes
3 | La actividad no se ha realizado
5 | La actividad se realizó después del mes planeado

## GENERAL
[6 empty] | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | AÑO | MES | SEMANA | MARZO |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FECHA | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[6 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ALISTAMIENTO
1 | Conformación Equipo Líder Rendición de Cuentas | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 3 | 5 | [47 empty] | 2022-03-31 | https://drive.google.com/drive/folders/12eD2fMv2ngdxiWSV-h-9S6MGI8YPC_oD?usp=sharing | bar: MARZO 5
2 | Presentación Autodiagnóstico | Secretaría de Planeación | 2022 | 3 | 4 | [47 empty] | 2022-03-31 | https://drive.google.com/drive/folders/12eD2fMv2ngdxiWSV-h-9S6MGI8YPC_oD?usp=sharing | bar: MARZO 4
3 | Designacion de enlaces por depencia | Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 3 | 4 | MARZO 4: 5 | 2022-04-20 | https://drive.google.com/drive/folders/1E0AFtAF2-smzBhT6Vsg66nPEFY_NLJf6?usp=sharing
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | AÑO | MES | SEMANA | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
[6 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DISEÑO METODOLÓGICO
4 | Elaboración documento estrategia RdC 2022 | Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 5 | 2 | MAYO 2: 5 | 2022-09-06 | https://drive.google.com/drive/folders/1url5j0w763sMwkwOBRKRucIXuErbMznX?usp=sharing
5 | Presentación y aprobación documento estrategia RdC 2022 | Equipo Lider de Rendición de cuentas. | 2022 | 5 | 4 | [47 empty] | 2022-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1XGpREShXRqsTsemnP5r_bxnUZa6DKUne?usp=sharing | bar: MAYO 4
6 | Creación micrositio web rendicion de cuentas 2022 | Dirección de TICS | 2022 | 6 | 5 | JUNIO 5: 5 | 2022-09-05 | https://palmira.gov.co/transparencia/participa/rendicion-de-cuentas/
7 | Elaboración documento estrategia comunicaciones RdC 2022 | Dirección de Comunicaciones | 2022 | 6 | 5 | JUNIO 5: 5 | 2022-09-26 | https://docs.google.com/presentation/d/1GQroBh7ItwqbWV_-otBuQO46XUMS3ro6/edit?usp=sharing&ouid=107381942650200526825&rtpof=true&sd=true
8 | Presentación y aprobación documento estrategia comunicaciones RdC 2022 | Dirección de Comunicaciones | 2022 | 6 | 5 | JUNIO 5: 5 | 2022-09-20 | https://drive.google.com/file/d/1B0-mmOpFbKAnzSJnIx0Omkxy00LKZnfZ/view?usp=sharing
9 | Publicación documento estrategia RdC 2022 para recibir observaciones de la ciudadanía | Dirección de comunicaciones y Tics | 2022 | 7 | 4 | JULIO 4: 5 | 2022-09-05 | https://palmira.gov.co/noticias/conozca-y-participe-en-el-proceso-de-rendicion-de-cuentas-2022/
10 | Revisión y ajustes al documento estrategia RdC 2022 de acuerdo a las observaciones realizadas por la ciudadania | Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 8 | 2 | AGOSTO 2: 5 | 2022-09-20 | https://drive.google.com/file/d/1B0-mmOpFbKAnzSJnIx0Omkxy00LKZnfZ/view?usp=sharing
11 | Publicación del documento final de la estrategia de rendición de cuentas 2022 en el micrositio web. | Dirección de comunicaciones y Tics | 2022 | 8 | 3 | AGOSTO 3: 5 | 2022-10-04 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://palmira.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/Estrategia-de-participacion-Rendicion-de-Cuentas-Palmira-2022-VFINAL21.07.22-oc-1.pdf
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES |  |  |  | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
[6 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PREPARACIÓN
12 | Crear el plan de trabajo para el desarrollo de los espacios de dialogo en la rendicion de cuentas | Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 7 | 1 | JULIO 1: 5 | 2022-08-10 | https://drive.google.com/drive/folders/1xAR_DaNF8gmB-kkm8G98k05k0LEagDyv?usp=sharing
13 | Capacitación a enlaces sobre el proceso de rendición de cuentas y cronograma | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 8 | 1 | [47 empty] | 2022-08-02 | https://drive.google.com/drive/folders/13ubziryvXDXWUgQRY1FKA7_cNuehNL2X?usp=sharing | bar: AGOSTO 1
14 | espacios de interacción para postulación de tematicas por parte de la ciudadania. | Secretaría de Participación Comunitaria Enlaces RdC dirección de Tics | 2022 | 8 | 4 | AGOSTO 4: 5 | 2022-11-29 | https://drive.google.com/drive/folders/1_4NHgFR54xd02g5yrtgMP_tUkAm6SeT9?usp=share_link
15 | Pieza virtual informativa para a servidores públicos sobre la generalidad e importancia del proceso | Dirección de comunicaciones | 2022 | 9 | 4 | [47 empty] | 2022-09-18 | https://drive.google.com/file/d/1AFcR4cZNf0valaO6oPMhLwzcD5c2b6J5/view?usp=share_link | bar: SEPTIEMBRE 4
16 | Caracterización de actores y grupos de interés y formato ODS | Enlaces de rendición de cuentas | 2022 | 8 | 4 | [47 empty] | 2022-08-26 | https://drive.google.com/drive/folders/13Uy_Jtqawpyl82ss0mOQDzuZyhNYo35L?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1Lg_5nlKDSM470dH6fM7HdkQtMiWqoyas?usp=sharing | bar: AGOSTO 4
17 | Informe de caracterización | Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 9 | 1 | SEPTIEMBRE 1: 5 | 2022-10-17 | https://drive.google.com/drive/folders/13Uy_Jtqawpyl82ss0mOQDzuZyhNYo35L?usp=sharingg https://drive.google.com/drive/folders/1Lg_5nlKDSM470dH6fM7HdkQtMiWqoyas?usp=sharing
18 | Capacitación de actores | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria Enlaces RdC | 2022 | 9 | 2 | [47 empty] | 2022-09-26 | https://fb.watch/fZn3K7oZHP/ https://drive.google.com/drive/folders/1bLYXNzDWQ3cijig7n5bSYtutjUdExlhX | bar: SEPTIEMBRE 2
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES |  |  |  | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
[6 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
EJECUCION
19 | Jornadas zonales de rendición de cuentas | Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 11 | 2 | [47 empty] | 2022-11-11 | https://drive.google.com/drive/folders/1nujthZwkNDTQ4HR-YSoALn9XW1B7TZYQ?usp=share_link | 4 JORNADAS ZONALES AGOS- SEP-OCT.NOV | bar: AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2
20 | Elaboración y envío de informe de la rendicion de cuentas de cada una de las dependencia a sus grupos de valor y ciudadanía interesada en participar en los encuentros de diálogo participativo | Enlaces de rendición de cuentas | 2022 | 10 | 2 | [47 empty] | 2022-10-16 | https://docs.google.com/forms/d/11n6orszEvk35MN9W2dfg_4BqeIJWMRqR-kDNQU0sGkU/viewform?ts=63861c50&edit_requested=true | bar: OCTUBRE 2
21 | Convocatoria a los encuentros de diálogo participativo | Enlaces de rendición de cuentas | 2022 | 10 | 4 | OCTUBRE 4: 5 | 2022-11-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1ATgU11QSL7NfTRiMbB4WkEBgskmlBjIl?usp=share_link
22 | Encuentros de diálogo participativo por cada dependencia | Equipo Lider Enlaces RdC | 2022 | 11 | 4 | [47 empty] | 2022-11-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1Rr-1MdbRFRoqnR-twHioduLTgtCVHtfO?usp=share_link | bar: NOVIEMBRE 4
23 | Sistematización de los encuentros de diálogo participativo. | Enlace de comunicaciones de cada dependencia. | 2022 | 11 | 4 | [47 empty] | 2022-11-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1N-i1TnqReapYzpvHFAVlT5QTAgq8yObB?usp=share_link | bar: NOVIEMBRE 4
24 | Elaboración y publicación de boletin en el micrositio web de cada dialogo participativo. | Enlace de comunicaciones de cada dependencia. | 2022 | 11 | 4 | [47 empty] | 2022-11-28 | 1° Evidencia https://palmira.gov.co/?s=rendici%C3%B3n+de+cuentas 2° Evidencia https://palmira.gov.co/tag/dialogos-participativos/ | bar: NOVIEMBRE 4
25 | Enviar informe por dependencia de los temas de RdC integrando las observaciones realizadas por la comunidad y los grupos de interés en los encuentros de diálogo participativo. | Dirección de TIcs | 2022 | 11 | 5 | [47 empty] | 2022-11-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1Rr-1MdbRFRoqnR-twHioduLTgtCVHtfO?usp=share_link | bar: NOVIEMBRE 5
26 | Elaboración de informe general de Rendición de cuentas (consolidado) | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 10 | 4 | OCTUBRE 4: 5 | 2022-11-11 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://palmira.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/Informe-general-Rendicion-de-cuentas-2022.pdf
27 | Publicación del informe general de rendición de cuentas | Dirección de Comunicaciones y Tics | 2022 | 11 | 1 | [47 empty] | 2022-11-11 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://palmira.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/Informe-general-Rendicion-de-cuentas-2022.pdf | bar: NOVIEMBRE 1
28 | Definir requerimientos logísticos y estrategia comunicativa para la audiencia pública participativa | Dirección de Comunicaciones | 2022 | 9 | 1 | [47 empty] | 2022-09-20 | https://docs.google.com/presentation/d/1GQroBh7ItwqbWV_-otBuQO46XUMS3ro6/edit?usp=sharing&ouid=107381942650200526825&rtpof=true&sd=true | bar: SEPTIEMBRE 1
29 | Convocatoria y presentación de la agenda para audiencia pública participativa | Dirección de comunicaciones, Secretaría de Participación Comunitaria, enlaces de RdC | 2022 | 11 | 5 | NOVIEMBRE 5: 5 | 2022-12-14 | https://drive.google.com/drive/folders/1XLJcl0W8UsoB6dTlI0FkqyJxNcXliZdP?usp=share_link
30 | Realización audiencia pública participativa | Dirección de comunicaciones y Equipo Líder de Rdc. | 2022 | 12 | 2 | [47 empty] | 2022-12-14 | https://drive.google.com/drive/folders/1QZwCso5UlSfS3W310NzZFLf2bA1nknKO?usp=share_link | bar: DICIEMBRE 2
31 | Sistematización de la audiencia pública | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | 2022 | 12 | 3 | [47 empty] | 2022-12-14 | https://drive.google.com/drive/folders/1QZwCso5UlSfS3W310NzZFLf2bA1nknKO?usp=share_linkk | bar: DICIEMBRE 3
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES |  |  |  | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
[6 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
32 | Realización del Informe del proceso de rendición de cuentas | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | 2023 | 1 | 3 | [47 empty] | 2023-01-20 | https://drive.google.com/file/d/19lb_jA6_pfppGY35G3g4Fu-rsSknulJN/view?usp=share_link | bar: ENERO 3
33 | Publicación del informe | Dirección de Comunicaciones y Tics | 2023 | 1 | 5 | [47 empty] | 2023-01-30 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://palmira.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Informe-Final-Rendicion-de-Cuentas-Palmira-2022.pdf | bar: ENERO 5
Note on BD25: ====== ID#AAAAkjFjTf4 Camila Yisseth Cabrera Arellano (2022-11-28 20:30:06) El enlace abre el micrositio pero no presenta el resultado de la consulta
Note on BD26: ====== ID#AAAAkjFjTf8 Camila Yisseth Cabrera Arellano (2022-11-28 20:30:50) En enlace accede a la pagina principal de intrantet pero no permite evidenciar el producto

## COMUNICACIONES
ALISTAMIENTO
N. | ACTIVIDAD | REQUERIMIENTO | RESPONSABLES | EVIDENCIA | MARZO |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO
[5 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DISEÑO METODOLÓGICO
1 | Consulta documento estrategia RdC 2022 para recibir observaciones de la ciudadanía | Realizar cuña o boletin anunciando que la administración se encuentra diseñando la estrategia y que sera presentada a la ciudadania en proximos dias estar atentos (Previo a la consulta de la estrategia) | Dirección de comunicaciones | bar: JULIO 1
|  | Realizar pieza o boletin informativo para la consulta de la estrategia con la opción de comentarios para que la ciudadania participe | Dirección de comunicaciones | https://palmira.gov.co/noticias/conozca-y-participe-en-el-proceso-de-rendicion-de-cuentas-2022/ | bar: JULIO 1
|  | Difundir el boletin o pieza por diferentes medios para que la ciudadania participe en la consulta de la estrategia | Dirección de comunicaciones | ¡Desde la Alcaldía de Palmira nos preparamos para rendirle cuentas a la ciudadanía! 🗣️ Conoce la estrategia que diseñamos para llevar a cabo este proceso y déjanos conocer tu opinión a través de este mismo enlace. 👇 https://bit.ly/3QmSvAy Vos también podés hacer parte de este #NuevoCamino para Palmira. https://www.instagram.com/p/CiNcTZvOd5Q/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://twitter.com/alcaldiapalmira/status/1567530534867292160?s=21&t=5FBcObZIzDJWldly8rsPyA https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TJ2BUtV3usqbbt9Ai8mjiWzDHHZLPjRAWSKwxYRYBS8MEFtGtejyJT1UZxbNRbyhl&id=100064597485449 https://t.me/AlcaldiaDePalmira/3756 | bar: JULIO 1
|  | Metricas de las personas que interactuaron con el instrumento de consulta y las opiniones por parte de la ciudadania | Dirección de comunicaciones | bar: JULIO 1
2 | Publicación del documento final de la estrategia de rendición de cuentas posterior a las observaciones de la comunidad 2022 en el micrositio web. | Revisión del documento estrategia de rendición de cuentas | Dirección de comunicaciones | https://docs.google.com/document/d/1BbnIuopBn_gJbvfCx3WRyEs4H5tbQHea/edit?usp=sharing&ouid=111950847084425234566&rtpof=true&sd=true | bar: JULIO 4
N. | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLES |  | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
[5 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
EJECUCION
3 | Espacios de interacción para postulación de tematicas por parte de la ciudadania | Realizar pieza grafica para que la ciudadania escoge la tematica de interes | Dirección de comunicaciones | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
|  | Diseñar el instrumento para escoger la tematica de interes | Dirección de comunicaciones | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
|  | Publicar la pieza para que la ciudadania participe | Dirección de comunicaciones | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
|  | Recolectar metricas y resultados de las tematicas mas relevante | Dirección de comunicaciones | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
4 | Pieza virtual informativa para servidores públicos sobre la generalidad e importancia del porceso | Diseño de pieza virtual | Dirección de comunicaciones | bar: SEPTIEMBRE 4
|  | Publicación de la pieza en intranet y correo institucional | Dirección de comunicaciones | bar: SEPTIEMBRE 4
|  | Recolectar resultados del ejercicio, numero de participantes y opiniones al respecto | Dirección de comunicaciones | bar: SEPTIEMBRE 4
3 | Capacitación de actores | Definir guión para la capacitación | Dirección de comunicaciones |  | SEPTIEMBRE 2: 7
|  | Definir aspectos logisticos para la capacitación | Dirección de comunicaciones |  | SEPTIEMBRE 2: 7
|  | Transmisión facebook live de capacitación | Dirección de comunicaciones |  | SEPTIEMBRE 2: 7
|  | Recolectar métricas y resultados de la capacitación | Dirección de comunicaciones |  | SEPTIEMBRE 2: 7
4 | Elaboración y envío de informe de la rendicion de cuentas de cada una de las dependencia a sus grupos de valor y ciudadanía interesada en participar en los encuentros de diálogo participativo | Definir diseño de ficha | Dirección de comunicaciones | bar: AGOSTO 4
|  | Definir instrumento de recolección de información | Dirección de comunicaciones |  | SEPTIEMBRE 2: 14
|  | Envio de las fichas por dependencias | Dirección de comunicaciones | bar: OCTUBRE 4
5 | Convocatoria a los encuentros de diálogo participativo | Diseño de piezas | Dirección de comunicaciones | bar: OCTUBRE 3
|  | Difusión de piezas para convocatoria | Dirección de comunicaciones | bar: OCTUBRE 4
|  | Definir logistica (guión, medio de transmisión, equipos tecnologicos, acondicionamiento del lugar, definir comunicador que acompaña el espacio, aplicación de encuestas y funciones de los asistentes) para el desarrollo del espacio | Dirección de comunicaciones | bar: OCTUBRE 4
8 | Encuentros de diálogo participativo por cada dependencia | Acompañamiento de espacios, levantamiento de información (Tomas fotograficas) | Dirección de comunicaciones |  | NOVIEMBRE 2: 2010-09-08; NOVIEMBRE 3: 15 16 17; NOVIEMBRE 4: 22 23 24
6 | Elaboración y publicación de boletin en el micrositio web de cada dialogo participativo. | Video resumen desarrollo de los espacios | Dirección de comunicaciones |  | NOVIEMBRE 2: 2010-09-08; NOVIEMBRE 3: 15 16 17; NOVIEMBRE 4: 22 23 24
7 | Publicación del informe general de rendición de cuentas | Previo a la publicación dar linea de la unificación de las fichas para construir informe | Dirección de comunicaciones | bar: NOVIEMBRE 1
|  | Revisión del documento informe rendición de cuentas | Dirección de comunicaciones | bar: NOVIEMBRE 1
8 | Definir requerimientos logísticos y estrategia comunicativa para la audiencia pública participativa | Agenda para la Audiencia Publica | Dirección de comunicaciones | bar: NOVIEMBRE 2
9 | Convocatoria a la audiencia pública participativa | Diseño de piezas | Dirección de comunicaciones | bar: NOVIEMBRE 3
|  | Difusión de piezas de convocatoria y agenda para la Audiencia | Dirección de comunicaciones | bar: NOVIEMBRE 3
10 | Realización audiencia pública participativa | Acompañamiento logistico del evento | Dirección de comunicaciones | bar: DICIEMBRE 1
N. | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLES |  | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
[5 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
11 | Realización del Informe del proceso de rendición de cuentas | Recolectar y cargar las evidencias de las actividades a cargo | Dirección de comunicaciones | bar: ENERO 2 to ENERO 3
12 | Publicación del informe | Revisión de documento | Dirección de comunicaciones | bar: ENERO 3
Note on S5: ====== ID#AAAAeuc4iHs ACADEMICO (2022-08-25 21:58:08) Se presenta el 30
Note on T7: ====== ID#AAAAeuc4iHk ACADEMICO (2022-08-25 21:58:08) Julio 7
Note on W9: ====== ID#AAAAeuc4iHo ACADEMICO (2022-08-25 21:58:08) 28 de julio

## Tableros_Control (hidden)
Id actividad | ACTIVIDAD | MES | AÑO | MES NUMERO | SEMANA | FECHA DE REALIZACIÓN ACTIVIDAD | AÑO REALIZADO | MES DE REALIZADO | SEMANA REALIZADO | NUMERO SEMANA REALIZADO | Mes actual | día actual | No de semana | Número de la semana | ESTADO | AÑO_M | MES_M | SEMANA_M | TIEMPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023-02-01
1 | Conformación Equipo Líder Rendición de Cuentas | Marzo | 2022 | 3 | 5 | 2022-03-31 | 2022 | 3 | 4.4286 | 5 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Presentación Autodiagnóstico | Marzo | 2022 | 3 | 4 | 2022-03-31 | 2022 | 3 | 4.4286 | 5 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
3 | Designacion de enlaces por depencia | Marzo | 2022 | 3 | 4 | 2022-04-20 | 2022 | 4 | 2.8571 | 3 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
4 | Elaboración documento estrategia RdC 2022 | Mayo | 2022 | 5 | 2 | 2022-09-06 | 2022 | 9 | 0.85714 | 1 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
5 | Presentación y aprobación documento estrategia RdC 2022 | Mayo | 2022 | 5 | 4 | 2022-05-31 | 2022 | 5 | 4.4286 | 5 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
6 | Creación micrositio web rendicion de cuentas 2022 | Junio | 2022 | 6 | 5 | 2022-09-05 | 2022 | 9 | 0.71429 | 1 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
7 | Elaboración documento estrategia comunicaciones RdC 2022 | Junio | 2022 | 6 | 5 | 2022-09-26 | 2022 | 9 | 3.7143 | 4 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
8 | Presentación y aprobación documento estrategia comunicaciones RdC 2022 | Junio | 2022 | 6 | 5 | 2022-09-20 | 2022 | 9 | 2.8571 | 3 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
9 | Publicación documento estrategia RdC 2022 para recibir observaciones de la ciudadanía | Julio | 2022 | 7 | 4 | 2022-09-05 | 2022 | 9 | 0.71429 | 1 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
10 | Revisión y ajustes al documento estrategia RdC 2022 de acuerdo a las observaciones realizadas por la ciudadania | Agosto | 2022 | 8 | 2 | 2022-09-20 | 2022 | 9 | 2.8571 | 3 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
11 | Publicación del documento final de la estrategia de rendición de cuentas 2022 en el micrositio web. | Agosto | 2022 | 8 | 3 | 2022-10-04 | 2022 | 10 | 0.57143 | 1 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
12 | Crear el plan de trabajo para el desarrollo de los espacios de dialogo en la rendicion de cuentas | Julio | 2022 | 7 | 1 | 2022-08-10 | 2022 | 8 | 1.4286 | 2 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
13 | Capacitación a enlaces sobre el proceso de rendición de cuentas y cronograma | Agosto | 2022 | 8 | 1 | 2022-08-02 | 2022 | 8 | 0.28571 | 1 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
14 | espacios de interacción para postulación de tematicas por parte de la ciudadania. | Agosto | 2022 | 8 | 4 | 2022-11-29 | 2022 | 11 | 4.1429 | 5 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
15 | Pieza virtual informativa para a servidores públicos sobre la generalidad e importancia del porceso | Septiembre | 2022 | 9 | 4 | 2022-09-18 | 2022 | 9 | 2.5714 | 3 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
16 | Caracterización de actores y grupos de interés y formato ODS | Agosto | 2022 | 8 | 4 | 2022-08-26 | 2022 | 8 | 3.7143 | 4 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
17 | Informe de caracterización | Septiembre | 2022 | 9 | 1 | 2022-10-17 | 2022 | 10 | 2.4286 | 3 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
18 | Capacitación de actores | Septiembre | 2022 | 9 | 2 | 2022-09-26 | 2022 | 9 | 3.7143 | 4 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
19 | Jornadas zonales de rendición de cuentas | Noviembre | 2022 | 11 | 2 | 2022-11-11 | 2022 | 11 | 1.5714 | 2 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
20 | Elaboración y envío de informe de la rendicion de cuentas de cada una de las dependencia a sus grupos de valor y ciudadanía interesada en participar en los encuentros de diálogo participativo | Octubre | 2022 | 10 | 2 | 2022-10-16 | 2022 | 10 | 2.2857 | 3 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
21 | Convocatoria a los encuentros de diálogo participativo | Octubre | 2022 | 10 | 4 | 2022-11-28 | 2022 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
22 | Encuentros de diálogo participativo por cada dependencia | Noviembre | 2022 | 11 | 4 | 2022-11-28 | 2022 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
23 | Sistematización de los encuentros de diálogo participativo. | Noviembre | 2022 | 11 | 4 | 2022-11-28 | 2022 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
24 | Elaboración y publicación de boletin en el micrositio web de cada dialogo participativo. | Noviembre | 2022 | 11 | 4 | 2022-11-28 | 2022 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
25 | Enviar informe por dependencia de los temas de RdC integrando las observaciones realizadas por la comunidad y los grupos de interés en los encuentros de diálogo participativo. | Noviembre | 2022 | 11 | 5 | 2022-11-28 | 2022 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
26 | Elaboración de informe general de Rendición de cuentas (consolidado) | Octubre | 2022 | 10 | 4 | 2022-11-11 | 2022 | 11 | 1.5714 | 2 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
27 | Publicación del informe general de rendición de cuentas | Noviembre | 2022 | 11 | 1 | 2022-11-11 | 2022 | 11 | 1.5714 | 2 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
28 | Definir requerimientos logísticos y estrategia comunicativa para la audiencia pública participativa | Septiembre | 2022 | 9 | 1 | 2022-09-20 | 2022 | 9 | 2.8571 | 3 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
29 | Convocatoria y presentación de la agenda para audiencia pública participativa | Noviembre | 2022 | 11 | 5 | 2022-12-14 | 2022 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
30 | Realización audiencia pública participativa | Diciembre | 2022 | 12 | 2 | 2022-12-14 | 2022 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
31 | Sistematización de la audiencia pública | Diciembre | 2022 | 12 | 3 | 2022-12-14 | 2022 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
32 | Realización del Informe del proceso de rendición de cuentas | Enero 2023. | 2023 | 1 | 3 | 2023-01-20 | 2023 | 1 | 2.8571 | 3 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
33 | Publicación del informe | Enero 2023. | 2023 | 1 | 5 | 2023-01-30 | 2023 | 1 | 4.2857 | 5 | 2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0

## WEB
N. | ACTIVIDAD | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
9 | Publicación documento estrategia RdC 2022 para recibir observaciones de la ciudadanía | bar: JULIO 4
10 | Revisión y ajustes al documento estrategia RdC 2022 de acuerdo a las observaciones realizadas por la ciudadania | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
11 | Publicación del documento final de la estrategia de rendición de cuentas 2022 en el micrositio web. | bar: AGOSTO 3
19 | Jornadas zonales de rendición de cuentas | bar: AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2
21 | Convocatoria a los encuentros de diálogo participativo | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
22 | Encuentros de diálogo participativo por cada dependencia | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 2
27 | Publicación del informe general de rendición de cuentas | bar: NOVIEMBRE 1
29 | Convocatoria y presentación de la agenda para audiencia pública participativa | bar: NOVIEMBRE 5
30 | Realización audiencia pública participativa | bar: DICIEMBRE 2
33 | Publicación del informe | bar: ENERO 5