## Convenciones
ITEM | PROCESO | TIPO PROCESO | DEPENDENCIA | JEFE DE LA DEPENDENICIA | Tipo de Acción | Fuente de Identificación | Origen | Tipo de Requisito | Acción |  | Vigencia 2021 |  |  |  | Vigencia 2022 |  |  |  | Vigencia 2023
1 | Administración del Sistema Integrado de Gestión | Estratégico | Secretaría General | Luz Adriana Vásquez Trujillo | Oportunidad de Mejora | Autoevaluación, seguimiento o análisis del proceso | Comités Institucionales | Legal | Sí |  | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
2 | Comunicación Pública | Estratégico | Dirección de Comunicaciones | Carlos Andrés Penagos Gutierrez | Acción Correctiva | Procesos de Control y Auditorías | Desempeño del Proceso | Institucional | No | Inicia | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01
3 | Banco de Proyectos | Estratégico | Secretaría de Planeación | Juan Bernardo Duque Jaramillo | Corrección |  | Encuesta de Satisfacción | Norma Técnica |  | Termina | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2022-07-31 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-07-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31
4 | Direccionamiento Estratégico | Estratégico | Secretaría de Planeación | Juan Bernardo Duque Jaramillo |  |  | Indicadores de Gestión | Partes Interesadas
5 | Inspección, Vigilancia y Control en Salud | Misional | Secretaría de Salud | Clara Inés Sánchez Perafán | Tipo de Causa | Tipo de Análisis | Materialización reiterativa de riesgos. | Otro
6 | Gestión en Salud | Misional | Secretaría de Salud | Clara Inés Sánchez Perafán | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Políticas MIPG
7 | Gestión Social | Misional | Secretaría de Integración Social | Steffany Lizzette Escobar Rincón | Causa Simple | Descripción general | Resultados FURAG - IDI
8 | Gestión de Bibliotecas Públicas | Misional | Secretaría de Cultura | Camilia Gómez Cotta |  | Diligenciamiento | Revisión por la Dirección
9 | Gestión de Arte y Cultura | Misional | Secretaría de Cultura | Camilia Gómez Cotta |  | Desde Problema hasta Causa Identificada | Salidas No Conformes (Misionales)
10 | Gestión de Extensión de las Artes y los Oficios | Misional | Secretaría de Cultura | Camilia Gómez Cotta |  | Solo Causa Identificada | Seguimiento de PQRSFD.
11 | Gestión de Cobertura educativa | Misional | Secretaría de Educación | Alonso García González |  |  | Archivo General de la Nación
12 | Gestión de Calidad educativa | Misional | Secretaría de Educación | Alonso García González |  |  | Auditoría General de la Nación
13 | Gestión de Inspección y vigilancia en educación | Misional | Secretaría de Educación | Alonso García González |  |  | Contraloría Departamental
14 | Gestión del Riesgo de Desastres | Misional | Dirección de Gestión del Riesgos de Desastres | Camilo Saavedra |  | Rango Colores % Ejecución | Contraloría General de la República | Estado Actual
15 | Gestión Ambiental | Misional | Dirección de Gestión del Medio Ambiente | Patricia Muñoz Muñoz |  | 0% | Contraloría Municipal | Terminada
16 | Gestión de la Seguridad y Convivencia | Misional | Secretaría de Seguridad y Convivencia | Álvaro Arenas |  | 60% | ICONTEC | En ejecución
17 | Gestión de Inspección y Control | Misional | Secretaría de Gobierno | Fabio Mejía |  | 60.1% | Ministerio | Vencida
18 | Gestión de Participación Comunitaria | Misional | Secretaría de Participación Comunitaria | Maritza Isaza Gómez |  | 80% | Oficina de Control Interno
19 | Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial | Misional | Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial | Maria del Socorro Valencia Alzate |  | 80.1% | Procuraduría General de la Nación
20 | Gestión de Desarrollo Agropecuario | Misional | Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural | Óscar Eduardo Ordoñez |  | 100% | Segunda Línea de Defensa
21 | Gestión de la Infraestructura | Misional | Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda | Ferney Camacho |  |  | Otro
22 | Registro de Tránsito | Misional | Secretaría de Tránsito y Transporte | Olga Cecilia Mera Cobo
23 | Desarrollo Estratégico de la Movilidad | Misional | Secretaría de Tránsito y Transporte | Olga Cecilia Mera Cobo
24 | Seguridad Vial | Misional | Secretaría de Tránsito y Transporte | Olga Cecilia Mera Cobo
25 | Gestión Financiera | Apoyo | Secretaría de Hacienda | Uriel Darío Cancelado Sánchez
26 | Gestión de Tesorería | Apoyo | Secretaría de Hacienda | Uriel Darío Cancelado Sánchez
27 | Gestión administación Tributaria | Apoyo | Secretaría de Hacienda | Uriel Darío Cancelado Sánchez
28 | Gestión de Cobro Coactivo | Apoyo | Secretaría de Hacienda | Uriel Darío Cancelado Sánchez
29 | Gestión de Informática | Apoyo | Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia | Pablo Cardona García
30 | Gestión Disciplinaria | Apoyo | Dirección de Control Interno Disciplinario | Miriam Ruth Morales
31 | Gestión de Contratación | Apoyo | Dirección de Contratación Pública | Rubeynel Gutiérrez Gallego
32 | Gestión de Defensa Judicial | Apoyo | Secretaría Jurídica | Germán Valencia Gartner
33 | Gestión Documental | Apoyo | Secretaría General | Luz Adriana Vásquez Trujillo
34 | Gestión de Recursos Físicos | Apoyo | Secretaría de Desarrollo Institucional | Juan Diego Céspedes López
35 | Gestión de del Talento Humano | Apoyo | Secretaría de Desarrollo Institucional | Juan Diego Céspedes López
36 | Gestión de Protocolo | Apoyo | Secretaría General | Luz Adriana Vásquez Trujillo
37 | Evaluación y Control a la Gestión | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | José Humberto Pacheco

## 1. Identificación
Proceso: |  | Direccionamiento Estratégico | [5 empty] | Tipo de Proceso: |  | Estratégico |  | Dependencia: | Secretaría de Planeación
| IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | [6 empty] | ANÁLISIS DE CAUSAS
Item | Fecha Identificación | Tipo de Acción | Orígen de la Acción | Fuente | Descripción del Requisito |  | Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema | Tipo de Análisis a realizar |  |  | Problema | Primer ¿Por qué? | Segundo ¿Por qué? | Tercer ¿Por qué? | Cuarto ¿Por qué? | Quinto ¿Por qué? | Causa Identificada
[5 empty] | Tipo | Detalle |  | Causa a Identificar | Técnica a emplear | Columnas a Diligenciar
1 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | No se identificó un presupuesto específico para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas en la Administración Municipal | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | No se definio presupuesto especifico para la estrategia de rendición de cuentas | No se tuvo en cuentas todas las actividades definidas en el Autodiagnostico de RdC | No se tuvo en cuenta el instrumento de Autodiagnostico para la construcción de la estrategia 2021 | Los tiempos definidos para el diseño de la estrategia fueron cortos | No se identifico los responsables con anterioridad para esta actividad | No se incluyo un presupuesto dentro de la estrategia de rendición de cuentas | No se incluyo un presupuesto dentro de la estrategia de rendición de cuentas
2 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | No se identificó un instrumento apropiado que permita realizar la consulta a la ciudadanía sobre el diseño de la estrategia de rendición de cuentas | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | No se diseño un instrumento apropiado para la consulta de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadania | Desconocimiento del objetivo de la actividad de consulta de la estrategia | No se planifico correctamente los tiempos para su diseño, presentación, aprobación y publicación | No se socializo el intrumento a los integrantes del Grupo Líder de rendición de cuentas | Los tiempos definidos para el diseño del instrumento fueron muy cortos para ser socializado | No se diseño un instrumento que permita la interración con la ciudadania | No se diseño un instrumento que permita la interración con la ciudadania
3 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | Se evidencio deficiencias en la metodología utilizada para llevar a cabo reuniones preparatorias y convocatorias para el desarrollo de capacitaciones o talleres específicos con líderes u organizaciones sociales en temática de control social y así contribuir a una participación activa en los diferentes espacios de dialogo | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | No se definio una metodologia apropiada que permita una interacción con la ciudadania | La metodologia definida no permitio una relación entre la Administración y la ciudadania en general | No se realizaron taller presenciales en tematicas de control social | No se realizo convocatoria para el desarrollo de capacitaciones a organizaciones social sobre control social | No se identifico un instrumento especifico que permita medir el grado de aceptación o visualizaciones realizadas al video relacionado con el tema de rendición de cuentas | No se definio una metodologia apropiada que permita la interacción con las organizaciones sociales y comunidad en general | No se definio una metodologia apropiada que permita la interacción con las organizaciones sociales y comunidad en general
4 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | No se identificó un tablero de control o metodología que permita en tiempo real identificar las actividades ejecutadas, pendientes y los resultados obtenidos | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | No se definio un tablero que permita hacer seguimiento en tiempo real a la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas y generar alertas tempranas | No se diseño un tablero de control para el desarrollo de la estategia | No se realizaron reuniones con mayor frecuencia que permitan realizar seguimiento mensual al desarrollo de la estrategia | La metodologia utilizada no contaba en tiempo real con todas las evidencias de las actividades ya ejecutadas y los resultados obtenidos | En la planificación de la estrategia no se definio la construcción de tableros de control para el seguimiento | La metodologia utilizada para el seguimiento de la estrategia no permitia el tiempo real identificar las actividades pendientes y rezagadas en el tiempo | La metodologia utilizada para el seguimiento de la estrategia no permitia el tiempo real identificar las actividades pendientes y rezagadas en el tiempo
5 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | No se evidencia la aplicación de encuestas de satisfacción y sus resultados para los diferentes espacios de dialogo desarrollados | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | No se aplico correctamente las encuestas de satisfacción de los diferentes espacios de dialogo realizados | Las encuestas de satisfacción no fueron diligenciadas por parte de los asistentes virtuales a los espacios | Los espacios de dialogo virtuales no fueron los escenarios apropiados para recolectar información de la evaluación de los eventos | La comunidad que participo a los espacios de dialogo virtual desconocia el funcionamiento del aplicativo facebook live | El instrumento dispuesto para el diligenciamiento de las encuestas no fue el apropiado | La metodologia utilizada para aplicar las encuestas de satisfacción no fueron las apropiadas | La metodologia utilizada para aplicar las encuestas de satisfacción no fueron las apropiadas
6 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | No hay evidencia documentada de las preguntas e inquietudes presentadas por la ciudadanía en los diferentes espacios | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | No se aplico correctamente el instrumento de preguntas de los diferentes espacios de dialogo realizados | El instrumento de preguntas no fueron diligenciadas por parte de los asistentes virtuales a los espacios | Los espacios de dialogo virtuales no fueron los escenarios apropiados para recolectar información del instrumento de preguntas | La comunidad que participo a los espacios de dialogo virtual desconocia el funcionamiento del aplicativo facebook live | El instrumento dispuesto para el diligenciamiento de las preguntas no fue el apropiado | La metodologia utilizada para aplicar el instrumento de preguntas no fueron las apropiadas | La metodologia utilizada para aplicar el instrumento de preguntas no fueron las apropiadas
7 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | En el informe final de rendición de cuentas no se observa el estado financiero real de la Administración Municipal de igual manera el documento no se publicó 15 días antes de la Audiencia Pública. | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | El informe final de rendición de cuentas no se publico 15 dias antes de la Audiencia Pública | No se incluyo en el informe general de rendición de cuentas el estado financiero real de la Administración | Desconocimiento de mencionar en el informe final el estado financiero real de la Administración | La información recibida por parte de las Dependencias se encontraba incompleta, erronea, lo cual retraso los tiempos de terminación del documento | No se realizo seguimiento oportuno a la publicación del informe de rendición de cuentas | La consolidación y organización del informe de rendición de cuentas no se planifico correctamente los tiempos de ejecucción | La consolidación y organización del informe de rendición de cuentas no se planifico correctamente los tiempos de ejecucción
8 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | No se informó a la ciudadanía previamente la metodología que se emplearía en el desarrollo de la Audiencia Pública o la agenda prevista para ese día | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | La agenda de la Audiencia Pública no se realizo ni informo con anterioridad a la ciudadania | No se considero dentro de las actividades de la estrategia el desarrollo de la agenda | La planificación de la Audiencia Pública se realizo en un tiempo limitado | La información recibida por parte de las Dependencias se encontraba incompleta, erronea, lo cual retraso los tiempos de terminación del documento | En la logistica del desarrollo de la Audiencia Pública no se informo con anterioridad ante la comunidad | No se considero dentro de las actividades de la estrategia el desarrollo de la agenda | No se considero dentro de las actividades de la estrategia el desarrollo de la agenda
9 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | No se observó la documentación de datos de otros espacios de diálogo realizados como periodismo y organismos de control | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | No se definio un informe especifico para la estrategia de rendición de cuentas de otros espacios de dialogo diferentes a los establecidos | No se tuvo en cuentas dentro de las actividades de la estrategia | No se tuvo en cuenta el desarrollo de otros espacios diferentes a los planteados en la estrategia | Los tiempos definidos para la ejecucción de la estrategia fueron cortos | No se identifico los responsables con anterioridad para esta actividad | No se incluyo un informe dentro de la estrategia de rendición de cuentas de otros espacios de dialogo realizados con periodistas u organismos de control | No se incluyo un informe dentro de la estrategia de rendición de cuentas de otros espacios de dialogo realizados con periodistas u organismos de control
10 | 2022-05-02 | Oportunidad de Mejora | Procesos de Control y Auditorías | Oficina de Control Interno | Partes Interesadas | Lineamientos MURC | No se idéntica el informe de caracterización ni de la Dirección de Comunicaciones | Causa Raíz | 5 "Por qué" | Desde Problema hasta Causa Identificada | No se definio un informe especifico para la estrategia de rendición de cuentas de caracterización ni de la Dirección de Comunicaciones | No se tuvo en cuentas dentro de las actividades de la estrategia el informe de la Dirección de Comunicaciones | No se tuvo en cuenta el desarrollo del informe de la Dirección de Comunicaciones | Los tiempos definidos para la ejecucción de la estrategia fueron cortos | No se identifico los responsables con anterioridad para esta actividad | No se incluyo un informe dentro de la estrategia de rendición de cuentas de caracterización ni de la Dirección de Comunicaciones | No se incluyo un informe dentro de la estrategia de rendición de cuentas de caracterización ni de la Dirección de Comunicaciones
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on B4: ====== ID#AAAAhwiBZ7o tc={945EE428-80D0-40FD-9C68-F7DE75F42987} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Diligenciar la fecha del hallazgo, no conformidad o situación que origina el plan de mejoramiento
Note on C4: ====== ID#AAAAhwiBZ74 tc={02C5B4FE-6201-4A42-BAE0-8DD55000D991} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar de lista desplegable acorde al Procedimieno EASPR-004
Note on D4: ====== ID#AAAAhwiBZ7w tc={B9F3C2BB-47FD-4FE4-85A4-2CF923A8A074} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar de lista desplegable acorde al Procedimieno EASPR-004
Note on E4: ====== ID#AAAAhwaNEOU tc={AC99F2F4-3A98-4224-97ED-41769927D9F9} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar de lista desplegable acorde al Procedimieno EASPR-004.
Note on F5: ====== ID#AAAAhwaNEOw tc={790AEA6D-F5D4-453A-82D1-BA10ADB78549} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar de lista desplegable acorde al Procedimieno EASPR-004
Note on G5: ====== ID#AAAAhwiBZ70 tc={BDB1121C-C3BB-4B52-90F4-B252A7FB6CF2} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el requisito que se afectó según el tipo seleccionado. Verificar ejemplos en el Procedimiento EASPR-004
Note on H4: ====== ID#AAAAhwaNEPI tc={621F288E-6C7D-4424-A7B8-587EE915512C} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Detallar la situación presentada conforme a lo descrito en el origen y la fuente de identificación. En el caso de hallazgos o no conformidades, copiar textualmente lo descrito en el informe de auditoría.
Note on L4: ====== ID#AAAAhwiBZ8Q tc={F9A3CF7B-A349-409F-ABE7-25606F3F625D} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción corta del tema central diligenciado en la Columna H
Note on M4: ====== ID#AAAAhwiBZ7k tc={9794BB71-9481-4758-8901-A7EBE3FA2296} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Por qué pasa el problema?
Note on N4: ====== ID#AAAAhwiBZ8E tc={A865E337-295F-4353-B304-3ED03EC3A29B} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Por qué pasa el primer "por qué"?
Note on O4: ====== ID#AAAAhwiBZ7c tc={E7699089-9ADA-4470-A927-F543FA1C99B6} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Por qué pasa el segundo "por qué"?
Note on P4: ====== ID#AAAAhwiBZ8A tc={4638805F-C2BE-4D54-AA60-9F2B24316266} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Por qué pasa el tercer "por qué"?
Note on Q4: ====== ID#AAAAhwaNEOg tc={5866E97C-860C-4B4B-B43B-640804BA0003} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Por qué pasa el cuarto "por qué"?
Note on R4: ====== ID#AAAAhwaNEOQ tc={25AB402D-7B71-4A84-931D-D120E3EF73C3} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Redacción de causa al último "Por qué" identificado

## 2. Acciones Planteadas
Proceso: |  | Direccionamiento Estratégico |  | Tipo de Proceso: | Estratégico |  |  | Dependencia: | Secretaría de Planeación
| IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA |  | ANÁLISIS DE CAUSAS | FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA | [9 empty] | SEGUIMIENTO | [5 empty] | CIERRE
Item | Tipo de Acción | Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema | Causa Identificada | Acción a implementar | Meta | Indicador |  |  | Plazo de Ejecución |  |  | Responsable |  | Fecha Sgto. | Avance Físico | %Ejecución Física | Estado Actual | Soporte de Ejecución | Observaciones | Aplica Cierre | Datos de Cierre |  |  | Acción Eficaz
[6 empty] | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Final | Plazo (dias) | Nombre | Cargo | [7 empty] | Fecha Cierre | Nombre de la Auditoría | Nombre y Cargo del Auditor Interno
1 | Oportunidad de Mejora | No se identificó un presupuesto específico para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas en la Administración Municipal | No se incluyo un presupuesto dentro de la estrategia de rendición de cuentas | Definir el presupuesto para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas e incluirlo en la misma | Estrategia de rendición de cuentas con presupuesto definido | 1 | Numero | Numero de estrategias con prespuesto definido | 2022-08-09 | 2022-09-30 | 52 | Jarry Cabrera | Asesor del Despacho Dirección de Comunicaciones | 2022-09-30 | 1 | 100% | Terminada | https://drive.google.com/drive/folders/1EaPYMLBtbaK7DPqtheVQ8jFgAgkJO4xI?usp=share_link | Por parte de la Dirección de Comunicaciones se define un presupuesto general para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia actual | Sí
2 | Oportunidad de Mejora | No se identificó un instrumento apropiado que permita realizar la consulta a la ciudadanía sobre el diseño de la estrategia de rendición de cuentas | No se diseño un instrumento que permita la interración con la ciudadania | Diseñar un instrumento de consulta de la estrategia de rendición de cuentas | Instrumento de consulta de la estrategia de rendición de cuentas diseñado y publicado | 1 | Numero | Numero de instrumentos de consulta diseñado | 2022-08-09 | 2022-09-30 | 52 | Angelica Lenis y Diego Donatres | Contratistas | 2022-09-30 | 1 | 100% | Terminada | https://palmira.gov.co/noticias/conozca-y-participe-en-el-proceso-de-rendicion-de-cuentas-2022/ | El instrumento de consulta era la opción de dejar sus comentarios frente al documento de estrategia | Sí
3 | Oportunidad de Mejora | Se evidencio deficiencias en la metodología utilizada para llevar a cabo reuniones preparatorias y convocatorias para el desarrollo de capacitaciones o talleres específicos con líderes u organizaciones sociales en temática de control social y así contribuir a una participación activa en los diferentes espacios de dialogo | No se definio una metodologia apropiada que permita la interacción con las organizaciones sociales y comunidad en general | Diseñar una metologia apropiada de capacitación en control social que permita una interración con la ciudadania en general | Metodologia diseñada para el desarrollo de capacitaciones en control social | 1 | Numero | Numero de metodologia de capacitaciones diseñada | 2022-08-09 | 2022-09-15 | 37 | Angelica Lenis | Contratista | 2022-09-30 | 1 | 100% | Terminada | 1° Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1bLYXNzDWQ3cijig7n5bSYtutjUdExlhX?usp=sharing 2° Evidencia: https://fb.watch/fNTvAdWeLX/ | Se realzaron 2 jornada de capacitación en control social con los dignatarios de JAC y 1 facebook live donde se capacita sobre el tema de rendición de cuentas | Sí
4 | Oportunidad de Mejora | No se identificó un tablero de control o metodología que permita en tiempo real identificar las actividades ejecutadas, pendientes y los resultados obtenidos | La metodologia utilizada para el seguimiento de la estrategia no permitia el tiempo real identificar las actividades pendientes y rezagadas en el tiempo | Diseñar tableros de control que permitan realizar seguimiento al desarrollo del a estrategia de rendición de cuentas | Tableros de control diseñados para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Numero | Numero de tableros de control diseñados | 2022-08-09 | 2022-08-31 | 22 | Mary Yuliana Jaramillo | Contratista | 2022-09-30 | 1 | 100% | Terminada | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QVilvhuJo4yWxdvmDddPrUzBfSBkuD5K/edit?usp=sharing&ouid=107381942650200526825&rtpof=true&sd=true | Se cuenta con un tablero que define en tiempo real las actividades cumplidas y por vencer | Sí
5 | Oportunidad de Mejora | No se evidencia la aplicación de encuestas de satisfacción y sus resultados para los diferentes espacios de dialogo desarrollados | La metodologia utilizada para aplicar las encuestas de satisfacción no fueron las apropiadas | Definir una metodologia que permita aplicar encuestas de satisfacción del desarrollo de los espacios de dialogo | Metodolgia diseñada para aplicar encuesta de satisfacción | 1 | Numero | Numero de metodologias diseñadas para aplicar encuestas de satisfacción | 2022-08-09 | 2022-12-10 | 123 | Secretaria de Planeación y Participación | Profesionales, Técnicos, Asistenciales y Contratistas | 2022-10-28 | 1 | 100% | Terminada | https://drive.google.com/drive/folders/1MY3gvj106MdMN8a5wgeup_xjZZNh1VHM?usp=share_link | Metodologia para aplicación de encuesta de satisfacción | Sí
6 | Oportunidad de Mejora | No hay evidencia documentada de las preguntas e inquietudes presentadas por la ciudadanía en los diferentes espacios | La metodologia utilizada para aplicar el instrumento de preguntas no fueron las apropiadas | Definir una metodologia que permita aplicar el instrumento de preguntas en el desarrollo de los espacios de dialogo | Metodologia diseñada para aplicar el instrumento de preguntas | 1 | Numero | Numero de metodologias diseñadas para aplicar el instrumento de preguntas | 2022-08-09 | 2022-12-10 | 123 | Secretaria de Planeación y Participación | Profesionales, Técnicos, Asistenciales y Contratistas | 2022-10-28 | 1 | 100% | Terminada | https://drive.google.com/drive/folders/1MY3gvj106MdMN8a5wgeup_xjZZNh1VHM?usp=share_link | Metodologia para aplicar instrumento de pregunta | Sí
7 | Oportunidad de Mejora | En el informe final de rendición de cuentas no se observa el estado financiero real de la Administración Municipal de igual manera el documento no se publicó 15 días antes de la Audiencia Pública. | La consolidación y organización del informe de rendición de cuentas no se planifico correctamente los tiempos de ejecucción | Planificar la solicitud, recolección y consolidación de la información para la elaboración y publicación oportuna del informe de rendición de cuentas | Publicar el informe de rendición de cuentas 15 dias antes del desarrollo de la Audiencia Pública | 1 | Numero | Numero de informes de rendición de cuentas publicado 15 dias antes de la Audiencia Pública | 2022-08-09 | 2022-12-01 | 114 | Camila Cabrera y Viviana Salamanca | Técnico Administrativo - Contratista | 2022-10-28 | 1 | 100% | Terminada | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://palmira.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/Informe-general-Rendicion-de-cuentas-2022.pdf | Se publica el informe de rendición de cuentas el 11 de noviembre del 2022 en la pagina web de la Alcaldia | Sí
8 | Oportunidad de Mejora | No se informó a la ciudadanía previamente la metodología que se emplearía en el desarrollo de la Audiencia Pública o la agenda prevista para ese día | No se considero dentro de las actividades de la estrategia el desarrollo de la agenda | Definir e informar a la comunidad la agenda para el desarrollo de la Audiencia Pública | Agenda elaborada e informada a la ciudadania para el desarrollo de la Audiencia Pública | 1 | Numero | Numero de agenda del desarrollo de la Audiencia Pública elaborada y publicada | 2022-08-09 | 2022-12-01 | 114 | Jarry Cabrera - Angelica Lenis | Contratistas | 2022-10-28 | 1 | 100% | Terminada | https://drive.google.com/drive/folders/1XLJcl0W8UsoB6dTlI0FkqyJxNcXliZdP?usp=share_link | Convocatoria al encuentro con el lugar y tema a tratar | Sí
9 | Oportunidad de Mejora | No se observó la documentación de datos de otros espacios de diálogo realizados como periodismo y organismos de control | No se incluyo un informe dentro de la estrategia de rendición de cuentas de otros espacios de dialogo realizados con periodistas u organismos de control | Identificar y documentar espacios de dialogo diferentes a los establecidos en la estrategia de rendición de cuentas | Documentos de identificación de espacios de dialogo realizados diferentes a los establecidos en la estrategia | 1 | Numero | Numero de documentos de identificación de espacios de dialogo diferentes a los establecidos en la estrategia realizados | 2022-08-09 | 2022-12-31 | 144 | Jarry Cabrera - Angelica Lenis | Contratistas | 2022-11-30 | 1 | 100% | Terminada | https://drive.google.com/drive/folders/1Rr-1MdbRFRoqnR-twHioduLTgtCVHtfO?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1nujthZwkNDTQ4HR-YSoALn9XW1B7TZYQ?usp=share_link | Se comparte evidencia de la sistematización de cada encuentro de diálogo y las Jornadas Zonales | Sí
10 | Oportunidad de Mejora | No se idéntica el informe de caracterización ni de la Dirección de Comunicaciones | No se incluyo un informe dentro de la estrategia de rendición de cuentas de caracterización ni de la Dirección de Comunicaciones | Realizar un informe de caracterización de actores y de la Dirección de Comunicaciones del proceso de rendición de cuentas | Informe de caracterización de actores y de la Dirección de Comunicaciones del proceso de rendición de cuentas | 2 | Numero | Numero de informes de caracterización de actores y de la Dirección de Comunicaciones realizado | 2022-08-09 | 2022-12-31 | 144 | Jarry Cabrera - Angelica Lenis | Contratistas | 2022-11-30 | 2 | 100% | Terminada | https://drive.google.com/drive/folders/13Uy_Jtqawpyl82ss0mOQDzuZyhNYo35L | Informe de caracterización de actores incluyendo la Dirección de Comunicaciones | Sí
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on E4: ====== ID#AAAAhwiBZ8Y tc={DC12CE5F-6A81-42A4-88C7-6CA08FB07CB8} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se describe de manera general la acción de mejora que permitan la solución definitiva de las situaciones detectadas. Debe estar relacionada de manera directa con la causa identificada.
Note on F4: ====== ID#AAAAhwaNEPE tc={1926C291-B297-4549-B570-79EABBA9615E} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Conjunto de actividades o tareas específicas que se han programado para alcanzar la acción de mejora.
Note on G5: ====== ID#AAAAhwiBZ7s tc={5C83A553-D9F6-4FAC-9309-F266668BDC10} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Componente cuantificable de la meta establecida. Solo se puede escribir un valor numérico
Note on H5: ====== ID#AAAAhwaNEO8 tc={C6534392-252F-4FA1-A693-0A6C9E402DEB} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. Ejemplos: Número, personas, porcentaje, oficios, reuniones, capacitaciones, entre otros.
Note on I5: ====== ID#AAAAhwaNEOs tc={854350FF-6811-42AB-97C9-3FE8F2E125C3} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Componente medible de la meta establecida
Note on J5: ====== ID#AAAAhwiBZ8I tc={27CBFCF0-46A6-4EAD-A447-634969DF6A2E} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En formato dd/mm/aaaa se consigna la fecha cuando se iniciará la implementación de la acción planteada
Note on K5: ====== ID#AAAAhwiBZ78 tc={B7F17461-330F-48A1-8407-59BD232FE185} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En formato dd/mm/aaaa se consigna la fecha cuando se iniciará terminará la implementación de la acción planteada
Note on M5: ====== ID#AAAAhwaNEOY tc={8B34AD93-3B94-4DD1-9197-F2E92354290E} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del responsable de ejecuta las acciones, cumplir las metas y soportar las evidencia de la implementación
Note on N5: ====== ID#AAAAhwaNEOk tc={9EF91F78-C380-47B1-9903-E9C7EEE9AAD3} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cargo que ostenta el responsable en la entidad
Note on O3: ====== ID#AAAAhwaNEOc tc={91A7DEB6-C803-45FB-9E13-58C5C7790544} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Realizado por el líder del proceso
Note on O4: ====== ID#AAAAhwiBZ7g tc={3C7DCB5E-55E1-4C09-B67D-19F1F00FC607} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fecha del día en el que se reporta el seguimiento realizado
Note on P4: ====== ID#AAAAhwaNEO4 tc={00BB9371-8B3C-4CBF-A7C2-968436355002} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cantidad ejecutada a la fecha del seguimiento, respecto de la cantidad establecida en el indicador del plan de mejora
Note on Q4: ====== ID#AAAAhwaNEOo tc={5D92F588-2338-4836-99BB-1DA0A5A62114} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relación entre la cantidad ejecutada de la acción y la planeada
Note on R4: ====== ID#AAAAhwaNEO0 tc={40E5EF0A-96E1-450E-AEE2-6FEE2ED35CD2} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estado respecto de la fecha final planeada y la fecha de seguimiento
Note on S4: ====== ID#AAAAhwaNEPA tc={B28D0A0E-3969-4F3F-AEE9-AA2C8A76F677} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Debe citar el documento o evidencia que soporta la ejeución, en línea con el establecido en la formulación del plan de mejora. Puede insertar hipervínculos para la ubicación de la evidencia
Note on T4: ====== ID#AAAAhwiBZ8M tc={1734C3EF-D0A1-4ECE-8331-629C1998352B} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registrar observaciones en caso que halla incumplimiento, inefectividad por recurrencia, entre otros
Note on U3: ====== ID#AAAAhwiBZ8U tc={19EC3868-2F6B-4D94-8BAF-9BE2905363F5} (2022-10-11 14:38:04) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aplica solamente para hallazgos, no conformidades y oportunidades de mejora producto de procesos de auditoría interna. El cierre lo realiza el auditor una vez verifica que la acción ejecutada fue eficaz. El soporte del cierre puede ser el informe de auditoría interna.

## 3. Informe
Proceso: | Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | Tipo de Proceso: | Estratégico |  | Dependencia: | Secretaría de Planeación
DETALLE POR FUENTE DE IDENTIFICACIÓN
|  |  | Tipo de Acción |  |  | % Acciones por Fuente |  |  |  | Tipo de Acción |  |  | % Acciones por Requisito
Fuente de Identificación |  |  | Oportunidad de Mejora | Acción Correctiva | Corrección |  |  | Tipo de Requisito |  | Oportunidad de Mejora | Acción Correctiva | Corrección
Autoevaluación, seguimiento o análisis del proceso |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Legal |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Procesos de Control y Auditorías |  |  | 10 | 0 | 0 | 100% |  | Institucional |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Total |  |  | 10 | 0 | 0 | 100% |  | Norma Técnica |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Total Acciones | 10 |  |  |  |  | Partes Interesadas |  | 10 | 0 | 0 | 100%
[8 empty] | Otro |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Total |  | 10 | 0 | 0 | 100%
[9 empty] | Total Acciones | 10
DETALLE POR FECHA FINAL DE EJECUCIÓN
| Vigencia 2021 |  |  |  | Vigencia 2022 |  |  |  | Vigencia 2023
Tipo de Acción | Trimestre III | Trimestre IV | Trimestre III | Trimestre IV | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Oportunidad de Mejora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Acción Correctiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corrección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Acciones | 14
DETALLE POR EJECUCIÓN Y CIERRE DE ACCIONES
| Rango de Ejecución Física |  |  |  |  | Estado Actual |  |  |  |  | Cierre
Tipo de Acción | Baja Entre 0 - 60% | Media Entre 60 - 80% | Alta Entre 80 - 100% |  | Tipo de Acción | Vencida | En ejecución | Terminada |  | Tipo de Acción | Aplican | Cierre Eficaz
Oportunidad de Mejora | 0 | 0 | 10 |  | O. Mejora | 0 | 0 | 10 |  | O. Mejora | 10 | 0
Acción Correctiva | 0 | 0 | 0 |  | A. Correctiva | 0 | 0 | 0 |  | A. Correctiva | 0 | 0
Corrección | 0 | 0 | 0 |  | Corrección | 0 | 0 | 0 |  | Corrección | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 10 |  | Total | 0 | 0 | 10 |  | Total | 10 | 0
Total Acciones | 10 |  |  |  | Total Acciones | 10
INDICADORES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | % Vencimiento de Acciones |  |  | % Cumplimiento del Plan de Mejoramiento |  |  | % Acciones eficaces según el cierre
|  |  | (Acciones vencidas/ Total de Acciones)*100 |  |  | (Acciones terminadas/ Total de acciones)*100 |  |  | (Acciones con cierre eficaz/ Acciones que requieren cierre)*100
|  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 0%