## GENERAL
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO
|  |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ALISTAMIENTO
1 | Conformación Equipo Líder Rendición de Cuentas | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria
2 | Presentación Autodiagnóstico | Secretaría de Planeación
3 | Designacion de enlaces por depencia | Secretaría de Participación Comunitaria
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
|  |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DISEÑO METODOLÓGICO
4 | Elaboración documento estrategia RdC 2023 | Secretaría de Participación Comunitaria
5 | Presentación y aprobación documento estrategia RdC 2023 | Equipo lider RdC
6 | Envió de estrategia al Comité de gestión y desempeño | Secretaría de Participación
7 | Actualización micrositio web rendicion de cuentas 2023 | Dirección de TICS y Comunicaciones
8 | Elaboración y presentación del documento estrategia comunicaciones RdC 2023 | Dirección de Comunicaciones
9 | Publicación documento estrategia RdC 2023 para recibir observaciones de la ciudadanía | Dirección de comunicaciones y TIyC
10 | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. | Dirección de comunicaciones
11 | Divulgación de la estrategia a través de medios y canales de la Administracion para porpiciar la participación de la ciudadanía | Dirección de comunicaciones
12 | Revisión y ajustes al documento estrategia RdC 2023 de acuerdo a las observaciones realizadas por la ciudadania | Secretaría de Participación Comunitaria
13 | Publicación del documento final de la estrategia de rendición de cuentas 2023 en el micrositio web. | Dirección de comunicaciones y TIyC
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
|  |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PREPARACIÓN
14 | Capacitación a enlaces sobre el proceso de rendición de cuentas y cronograma | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria
15 | Consulta cuidadana espacios de participación | Secretaría de Participación Comunitaria - Enlaces RdC Dirección de TIyC
16 | Pieza virtual informativa para a servidores públicos sobre la generalidad e importancia del porceso | Dirección de comunicaciones
17 | Caracterización de actores y grupos de interés y formato ODS | Enlaces RdC
17 | Informe de caracterización | Secretaría de Participación Comunitaria
18 | Capacitación de actores - Campaña informativa | Secretaría de Participación Comunitaria- Dirección de Comunicaciones
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
|  |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
EJECUCION
19 | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad. | Dirección de Comunicaciones
20 | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | Dirección de Comunicaciones
21 | Feria de servicios | Secretaría de Participación Comunitaria
22 | Convocatoria a la Feria de servicios | Enlaces de rendición de cuentas y comunicaciones
23 | Sistematización de la Feria de Servicios | Enlaces de rendición de cuentas y comunicaciones
24 | Elaboración y publicación de boletin en el micrositio web de cada feria de servicios | Enlace de comunicaciones de cada dependencia.
25 | Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. | Secretaría de Participación Comunitaria y enlaces de las dependencias
26 | Elaboración informe de rendición de cuentas por dependencias | Enlace de cada dependencia
27 | Elaboración de informe general de Rendición de cuentas (consolidado) | Secretaría de Planeación
28 | Publicación del informe general de rendición de cuentas | Dirección de Comunicaciones y TIyC
29 | Definir requerimientos logísticos y estrategia comunicativa para la audiencia pública participativa | Equipo Lider de Rendición de cuentas.
30 | Convocatoria y presentación de la agenda para audiencia pública participativa | Dirección de comunicaciones, Secretaría de Participación Comunitaria, enlaces de RdC
31 | Realización audiencia pública participativa | Dirección de comunicaciones y Equipo Líder de Rdc.
32 | Sistematización de la audiencia pública | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO 4: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
|  |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
33 | Seguimiento del Plan de Mejoramiento | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria
34 | Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Dirección de Comunicaciones Secretaría de Participación Comunitaria - Meta plan de desarrollo Comunicaciones
35 | Realización del Informe del proceso de rendición de cuentas | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria
36 | Publicación del informe | Dirección de Comunicaciones y TIyC