## Mantenimiento Infraestructura
MES | LUGAR | ACTIVIDAD REALIZADA | TAREAS EJECUTADAS | RECURSOS UTILIZADOS | VIGENCIA
ENERO | VÍA LA CARBONERA | ADECUACIÓN DE LA VÍA | ESCARIFICAR, CONFORMAR, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 3 VOLQUETAS | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DE BARRANCAS | MANTENIMIENTO DE VÍAS | ESCARIFICAR, CONFORMAR, RIEGO DE MATERIAL, AMPLIACIÓN, LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 2 VOLQUETAS | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA | ATENCIÓN AMENAZA DE DESBORADMIENTO DEL RÍO | DESCOLMATACIÓN DEL RÍO Y DESVÍO DEL CAUCE | 1 EXCAVADORA | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DE TENJO | MANTENIMIENTO DE VÍA PRINCIPAL | TRASLADO DE MATERIAL DE CANTERA | 1 VOLQUETA | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DE LA NEVERA | MANTENIMIENTO DE VÍAS | EVACUACIÓN POR DESLIZAMIENTOS Y CONFORMACIÓN DE VÍAS | 1 RETROEXCAVADORA 1 MOTONIVELADORA 1 VOLQUETA | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DE CALUCE - SECTOR LA MARÍA | MANTENIMIENTO DE VÍAS | EVACUACIÓN POR DESLIZAMIENTOS | 1 EXCAVADORA | 2022
ENERO | CIUDAD DEL CAMPO | MANTENIMIENTO DE VÍAS | ESCARIFICAR, CONFORMAR, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 3 VOLQUETAS | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DE ARENILLO | MANTENIMIENTO DE VÍAS | EVACUACIÓN DE MATERIAL POR DESLIZAMIENTOS Y CONFORMACIÓN DE LA VÍA | 1 RETROEXCAVADORA 1 MOTONIVELADORA 1 VOLQUETA | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DE TENJO - LA MARÍA | MANTENIMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL | EVACUACIÓN DE MATERIAL POR DESLIZAMIENTOS Y CONFORMACIÓN DE LA VÍA | 1 EXCAVADORA 1 MOTONIVELADORA 1 VOLQUETA | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DEL BOLO | LIMPIEZA DE VÍAS | RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y BASURA | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DE TABLONES - SECTOR LA ESPERANZA | MANTENIMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL | EVACUACIÓN DE MATERIAL POR DESLIZAMIENTOS | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
ENERO | CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA | ATENCIÓN A AMENAZA DE DESBORDAMIENTO DEL RÍO | CARGUE DE VOLQUETAS CON MATERIAL DE ARRASTRE PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS | 1 RETROEXCAVADORA 3 VOLQUETAS | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA | EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS | CARGUE DE VOLQUETAS CON MATERIAL DE ARRASTRE | 1 RETROEXCAVADORA 3 VOLQUETAS | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE BARRANCAS | MANTENIMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS | ESCARFICAR, CONFORMAR, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 3 VOLQUETAS | 2022
FEBRERO | URBANIZACIÓN CORONADO | ADECUACIÓN DE LOTE PARA DEPOSITAR ESCOMBROS | RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
FEBRERO | URBANIZACIÓN LA CARBONERA | MANTENIMIENTO DE VÍAS | RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 3 VOLQUETAS | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE TABLONES - SECTOR LA ESPERANZA | MANTENIMIENTO DE VÍA PRINCIPAL | EVACUACIÓN DE MATERIAL POR DESLIZAMIENTO | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE TABLONES - SECTOR LOS CEIBOS | MENTENIMIENTO DE VÍAS | REMOCIÓN DE TIERRA Y PIEDRAS POR DESLIZAMIENTOS | 1 EXCAVADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 MINIEXCAVADORA 3 VOLQUETAS | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO LA NEVERA | MANTENIMIENTO DE VÍA PRINCIPAL | EVACUACIÓN DE MATERIAL POR DESLIZAMIENTO | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE TABLONES | MANTENIMIENTO DE VÍAS | ESCARIFICAR, CONFORMAR Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
FEBRERO | VEREDA LA UNIÓN | ADECUACIÓN DE LOTE PARA DEPOSITAR ESCOMBROS | RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
FEBRERO | CIUDAD DEL CAMPO | MANTENIMIENTO DE VÍAS | ESCARIFICAR, CONFORMAR, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 3 VOLQUETAS | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA | ATENCIÓN A AMENAZA DE DESBORDAMIENTO DEL RÍO | ADECUACIÓN DEL RÍO Y DESVIACIÓN DEL CAUCE | 1 EXCAVADORA | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA | EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS | CARGUE DE VOLQUETAS CON MATERIAL DE ARRASTRE | 1 EXCAVADORA | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE SAN EMIGDIO | MANTENIMIENTO DE VÍA PRINCIPAL | CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y AMPLIACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO EL BOLO | MANTENIMIENTO DE VÍA PRINCIPAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE ROZO - CALLEJÓN LA TROCHA | MANTENIMIENTO DE VÍAS | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
FEBRERO | CORREGIMIETNO DE TENJO | MANTENIMIENTO DE VÍAS | EVACUACIÓN DE MATERIAL POR DESLIZAMIENTOS | 1 EXCAVADORA | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA - SECTOR CHONTADURO | MANTENIMIENTO DE VÍA PRINCIPAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 3 VOLQUETAS | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO DE TENJO | MANTENIMIENTO DE VÍA PRINCIPAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
FEBRERO | CORREGIMIENTO LA BUITRERA | MANTENIMIENTO DE VÍAS | CONFORMACIÓN, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
FEBRERO | COLEGIO POLITÉCNICO | ADECUACIÓN DE PISTA DE LA CANCHA DE FÚTBOL | ESCARFICAR, CONFORMAR Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
MARZO | LA NEVERA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA, REMOSION DE TIERRA CON RETRO Y CARGUE DE VOLQUETA | REMOSION DE MATERIAL | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
MARZO | IMDER | REVISIONES ELECTRICAS REGISTRADURIA SALON DE COMPUTOS | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
MARZO | DOLORES | MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES | PODAS CON GUADAÑA | 2 GUADAÑAS | 2022
MARZO | DOLORES | ADECUACION DE VIAS | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
MARZO | CIUDAD CAMPO | MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES | PODAS CON GUADAÑA | 2 GUADAÑAS | 2022
MARZO | CIUDAD CAMPO | ADECUACION DE VIAS, CARGUE DE VOLQUETASMATERIAL AFIRMADO MANTENIMIENTO VIAL | N/A | 1 RETROEXCAVADORA 2 VOLQUETA | 2022
MARZO | TABLONES | DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SECTOR PTO AMOR REMOCIÓN DE TIERRAS ESPERANZA | REMOSION DE MATERIAL | 1 EXCAVADORA DE ORUGA | 2022
MARZO | SEC MOVILIDAD | APOYO RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS | N/A | 1 TRACTOR HERRAMIENTA MENOR | 2022
MARZO | BOSQUE MUNICIPAL | MANTENIMIENTO Y LIEMPIEZA BOSQUE | N/A | N/A | 2022
MARZO | CAMP | MANTENIMIENTO Y LIEMPIEZA PARQUE BOLIVAR - OBRERO Y PLAZOLETA | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
MARZO | TRANSPORTE DE PERSONAL | SITIO DE LABORES Y APOYO DE TRASLADOS PERSONAL SECRETARIA | TRANSPORTE | 2 VAN (013 Y 176) 3 CAMIONETAS (108,144,120) | 2022
MARZO | TANQUEO MAQUINARIA | TRASLADO ACPM Y GASOLINA PARA MAQUINARIA AMARILLA | TRANSPORTE | 1 CAMIONETA | 2022
MARZO | CENTRO DE CONVENCIONES | APOYO OFICIOS VARIOS | CORTE DE TUBERIA Y RESANES | HERRAMIENTA MENOR | 2022
MARZO | TEATRO MATERON | REPARACIÓN BATERIAS SANITARIAS | N/A | N/A | 2022
MARZO | LA MARIA AGUA AZUL | DESBORDE DE RIO Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA | ADECUACIÓN DE PASOS | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
MARZO | PERSONERIA | BODEGA INTEGRACION SOCIAL | DSCARGUE EQUIPO DE OFICINA | N/A | 2022
MARZO | COLEGIO CARDENAS | ADECUACIÓN CANCHA Y PISTA | REMOSION DE MATERIAL | 1 VOLQUETA | 2022
MARZO | PALMASECA | COMPACTACIÓN CANCHA DE FUTBOL | COMPATACIÓN | 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
MARZO | AGUACLARA | DESCOLMATACIÓN DE RIO | CARGUE VOLQUETA MARERIAL DE ARRASTRE | 1 RETROEXCAVADORA 3 VOLQUETAS | 2022
MARZO | REGISTRADURIA | APOYO A LA GESTION | N/A | 1 CAMABAJA 2 VOLQUETAS 3 CAMIONETAS (108,144,120) | 2022
MARZO | BARRIO ROBLES | ADECUACION DE VIAS | N/A | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 2 VOLQUETAS | 2022
MARZO | BARRIO BELTRAN | CASEO CUADRA A PAVIMENTAR INICIO | N/A | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
MARZO | OBANDO | TRASLADO MATERIAL DE RIO | N/A | 2 VOLQUETAS | 2022
MARZO | QUISQUINA | DERRUMBE | REMOSION DE MATERIAL | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
MARZO | DIGNOSTRICENTRO | MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES | PODAS CON GUADAÑA | 2 GUADAÑAS | 2022
MARZO | SEC CULTURA | MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ASEO | PODAS CON GUADAÑA Y ASEO | 2 GUADAÑAS 2 ESCOBILLAS | 2022
MARZO | GUANABANAL | ADECUACION CALLEJON | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 VOLQUETAS | 2022
MARZO | BARRIO COCHES | MANTENIMIENTO CON GUADAÑA ADECUACION DE VIA | PODAS CON GUADAÑA, ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 VOLQUETAS 2 GUADAÑAS | 2022
MARZO | JUANCHITO | REVISION BOMBA DE AGUA | PRUEBA BOMBEO | HERRAMIENTA MENOR | 2022
MARZO | LA ZAPATA | ADECUACION VIA | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
MARZO | CALLE 23 CON CARRERA 33A | ALISTAMIENTO VIA A PAVIMENTAR | CAJEO, CONFORMACIÓN, UBICACIÓN RED PLUVIAL, AGUAS LLUVIAS, JARDINELES | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 2 VOLQUETAS HERRAMIENTA MENOR | 2022
ABRIL | AGUACLARA | ADECUACIÓN DE VUAS OBANDO, MATAPALO, HERRADURA Y AGUACLARA | DESCOLMATACIÓN DEL RÍO Y CARGUE DE MATERIALES EN VOLQUETA | 1 EXCAVADORA DE ORUGA 3 VOLQUETAS | 2022
ABRIL | LA ESPERANZA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE VIA | REMOSION DE MATERIAL | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
ABRIL | TABLONES VIA LA ESPERANZA - CEIBOS | CONFORMACION DE LA VIA Y COMPACTACION | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VOLQUETA | 2022
ABRIL | LA ZAPATA | ADECUACION VIAL SECTOR EL LLANITO Y VIA LA BUITRERA | N/A | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 VOLQUETA | 2022
ABRIL | CIUDAD CAMPO | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 RETROEXCAVADORA 2 VOLQUETA | 2022
ABRIL | CIUDAD CAMPO | REVISION Y REPARACION DE MOTOBOMBA | INSTALACION DE MOTOBOMBA | HERRAMIENTA MENOR | 2022
ABRIL | SEC MOVILIDAD | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
ABRIL | CAMP | MANTENIMIENTO PARQUE BOLIVAR, PARQUE OBRERO, PLAZOLETA CAMP Y FUENTES | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
ABRIL | VEHICULOS SECRETARIA | TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO DE TRABA | APOYO TRASLADO FUNCIONARIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL CUADRILLA DE BACHEO | 2 VAN (073 Y 176) 3 CAMIONETAS (108,144,120) | 2022
ABRIL | CALLE 23 CON CARRERA 33A VIA COLOMBATES | PAVIMENTACION CON ASFALTO, CAJEO DE VIA Y MEDICION DE NIVELES | N/A | 1 MINIEXCAVADORA 1 EXCAVADORA DE ORUGA | 2022
ABRIL | GUANABANAL | ADECUACION CALLEJON | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
ABRIL | PROGRAMA CAMINEROS | COORDINACION LABORES CAMINEROS EN LAS VIAS | RECORRIDO | 1 MOTO | 2022
ABRIL | TIENDA NUEVA | APOYO RECURSOS FISICOS TRASLADO DE ARCHIVOS | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
ABRIL | QUINTA DE ZAMORANO | RECOLECCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA DEL LAGO | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
ABRIL | PARQUEADERO CAMP | RECOLECCION DE DESECHOS VEGETALES | MANTENIMIENTO CON GUADAÑA | 2 GUADAÑAS 2 ESCOBILLAS | 2022
ABRIL | AMAIME | REVISION Y REPARACION DE MOTOBOMBA | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
ABRIL | BARRIO LAS MERCEDES AV CON CALLE 58 | AMPLIACION DE LA VIA, CAJEO Y REMOCION DE MATERIAL | RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCVADORA 1 VOLQUETA | 2022
ABRIL | LA NEVERA | PRUEBA DE DEMOLICION CON CEMENTO EXPANSIVO | N/A | 1 TALADRO PERCUTOR HERRAMIENTA MENOR | 2022
ABRIL | AMAIME - BOYACA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
ABRIL | BARRIO BETANIA | INSTALACION JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE | N/A | HERRAMIENTA MENOR 1 PLANTA ELECTRICA TALADRO PULIDORA COMPRESOR MARTILLO | 2022
ABRIL | URB HERNAN ACEVEDO | ADECUACION VIAL VIA BOYACA | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
ABRIL | CALLE 44 CON 31 BARRIO STA ANA | ADECUACION PARA ANDENES | LIMPIEZA VEGETACION | 2 GUADAÑAS 2 PALAS 2 ESCOBILLAS | 2022
ABRIL | LA MARIA | ADECUACION PASO VIA Y QUEBRADA | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
ABRIL | MEGACOLEGIO | NIVELACION Y REMOCION DE TIERRA LIMPIEZA GRAVA PARA ZONAS | RECOLECCION DESECHOS VEGETALES | 1 MINICARGADOR 2 GUADAÑAS 2 ESCOBILLAS | 2022
ABRIL | TABLONES | APOYO ACTIVIDADES TRASLADO DE MAQUINARIA | N/A | 1 CAMABAJA | 2022
ABRIL | LA TORRE - ROZO | EMERGENCIA FARILLON | REPARACION FARILLON Y ADECUACION PROVISIONAL | 1 EXCAVADORA DE ORUGA 3 VOLQUETAS | 2022
ABRIL | LA BUITRERA MONSERRATE | ADECUACION DE LA VIA | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 VOLQUETA | 2022
ABRIL | TABLONES | INUNDACION CALLEJON | REMOCION DE LODOS Y PALIZADA | 1 MINICARGADOR 1 VOLQUETA | 2022
ABRIL | TIENDA NUEVA | EXCAVACION DE PREDIOS PARA LA TORRE | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 EXCAVADORA DE ORUGA 3 VOLQUETAS | 2022
ABRIL | BARRIO NUEVO | LIMPIEZA SEPARADORES | RECOLECCION DESECHOS VEGETALES | 2 GUADAÑAS | 2022
MAYO | CALLE 23 CON CARRERA 33A VIA COLOMBATES | PREPARACION DEL TERRENO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE | CAJEO,IDENTIFICACION DE SUMIDEROS, CAMARAS,FUNDICION GUARDA LLANTAS, APLICACIOND E ASFALTOS | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 VOLQUETA | 2022
MAYO | CIUDAD CAMPO - URB PEREIRA | ADECUACION VIAL DE 220 MT | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
MAYO | TIENDA NUEVA | DESCOLMATACION RIO MINA SECTOR DEL PUENTE | N/A | 1 EXCAVADORA DE ORUGA ( 3 TURNOS) | 2022
MAYO | BARRIO NUEVO CALLE 23 CON 33A Y 33 | LIMPIEZA Y ADECUACION DEL SEPARADOR | N/A | 1 MINIEXCAVADORA DE ORUGA 1 VOLQUETA PALAS | 2022
MAYO | QUISQUINA - CALLEJON ANTIGUA VIA - CALLEJON MINA SOLDADO | DESLIZAMIENTO DE TIERRAS POR DERRUMBE | REMOSION DE TIERRA | 1 CARGADOR 1 VOLQUETA | 2022
MAYO | AGUACLARA | DESCOLMATACION RIO AGUA CLARA CARGUE DE MATERIAL | CARGUE DE VOLQUETA MATERIAL DE RIO PARA VIAS | 1 EXCAVADORA DE ORUGA 3 VOLQUETAS | 2022
MAYO | JUANCHITO CIUDAD CAMPO | INSTALACION DE MOTOBOMBAS | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
MAYO | BARRIO ALFONSO LOPEZ | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
MAYO | LA BUITRERA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 VOLQUETA 1 CRGADOR | 2022
MAYO | LA NEVERA SECTOR SOCORRO | DESLIZAMIENTO DE TIERRAS | REMOCION DE TIERRAS | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
MAYO | COLISEO FERIAS | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | LIMPIEZA VEGETACION | 2 GUADAÑAS 1ESCOBILLAS | 2022
MAYO | BARRIO FLORES | ADECUACION CALLEJON | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 VOLQUETA | 2022
MAYO | MEGACOLEGIO | FUNDICION PARA ENTRADA Y REFORZAMIENTO DE VARILLA | N/A | SOLDADOR PULIDORA TALADRO PALAS | 2022
MAYO | LA PAMPA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
MAYO | BARRIO ORLIDIA | INCIO DE OBRA RED PLUVIAL | CONSTRUCCION RECAMARAS Y RESUMIDEROS | FORMALETAS PALAS ROTOMARTILLO TROMPO ELECTRICO | 2022
MAYO | BARRIO CORONADO | ADECUACION CALLEJON ENTRADA | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
MAYO | CHONTADURO LA BUITRERA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 RETROEXCAVADORA | 2022
MAYO | REGISTRADURIA IMDER | APOYO SALON DE COMPUTOS Y INSTALACIONES ELECTRICAS | N/A | HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA | 2022
MAYO | COMBIA SECTOR TOCHE | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 VOLQUETA 1 CRGADOR | 2022
MAYO | BARRIO ALFONSO LOPEZ | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | RECOLECCION DESECHOS VEGETALES | 2 GUADAÑAS | 2022
MAYO | COLISEO FERIAS | DEMOLICION PARED PABELLON | RETIRO DE ESCOMBROS | 1 MINICARGADOR PULIDORA DISCO DE CORTE | 2022
MAYO | SAN PEDRO | REPARACION JUEGOS INFANTILES | N/A | COMPRESO PULIDOR TALADRO PLANTA ELECTRICA | 2022
MAYO | CENTRO DIAGNOSTICO | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | LIMPIEZA VEGETACION | 2 GUADAÑAS 1ESCOBILLAS | 2022
MAYO | TEATRO MATERON | LOGISTICA | TRANSPORTE SILLAS Y MODULOS | 1 CAMIONETA | 2022
MAYO | YUMBO | CARGUE Y TRANSPORTE CEMENTO A CIUDAD CAMPO | N/A | 1 CAMABAJA | 2022
MAYO | CIUDAD CAMPO | INCIO DE OBRA RED PLUVIAL | TOPOGRAFIA, COSNTRUCCION POSOS, EXCAVACION PARA TUBERIA | 1 MINIEXCAVADORA 1 EXCAVADORA DE ORUGA 1 RETROEXCAVADORA PALAS PICAS | 2022
MAYO | BUITRERA | LOGISTICA | ARMADO CARPAS Y TRASLADO SILLAS | 1 VOLQUETA 1 CAMIONETA | 2022
MAYO | BARRIO LOS COCHES | ADECUACION CALLEJONES Y VIAS | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
MAYO | REGISTRADURIA | LOGISTICA ELECCIONES | ENTREGA DE CUBICULOS | 2 VAN 2 VOLQUETAS | 2022
MAYO | CIUDAD CAMPO | ADECUACION CALLEJONES | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN, RIEGO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
JUNIO | CIUDAD CAMPO | CAMPO DE INFIRMACION DE AGIAS RED PLUVIAL | REMOCION DE TIERRAS E INSTALACION DE TUBERIAS | 1 EXCAVADORA DE ORUGA | 2022
JUNIO | POBLADO CONFAUNION | LIMPIEZA | RECOGIDA ESCOMBROS DE ASFALTO | 1 MINICARGADOR 1 VOLQUETA | 2022
JUNIO | VIA COMBIA SECTOR TOCHE - TEATINO - CAYUYAL | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 CARGADOR 1 VOLQUETA | 2022
JUNIO | BOLO CALLEJON LA TROCHA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 CARGADOR 1 VOLQUETA | 2022
JUNIO | BARRIO CIUDAD BELEN | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
JUNIO | CAUCASECO | ATENCION EMERGENCIA JARILLON | N/A | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
JUNIO | JUANCHITO URB PEREIRA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
JUNIO | POLIDEPORTIVO BARRIOS BRISAS DEL BOLO | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | RECOLECCION DESECHOS VEGETALES | 2 GUADAÑAS | 2022
JUNIO | CIUDAD CAMPO | ADECUACION VIAL | 200 M LINEALES EN MAL ESTADO | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
JUNIO | REGISTRADURIA | APOYO | N/A | 2 VOLQUETA | 2022
JUNIO | BARRIO BELTRAN | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN Y DITACION 1000 LADRILLOS | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
JUNIO | APOYO | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | N/A | CUADRILLA OPERATIVA 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
JUNIO | QUISQUINA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
JUNIO | VIA CARBONERA | ADECUACION VIAL | CONFORMACION VIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
JUNIO | BARRIO SAN PEDRO | REPELLO PARED | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
JULIO | BARRIO MOLINOS 100 | FUNDICION DE ANDENES | N/A | FORMALETAS PALAS ROTOMARTILLO TROMPO ELECTRICO | 2022
JULIO | CIUDAD CAMPO | RED PLUVIAL | INSTALACION DE TUBERIAS | 1 MINIEXCAVADORA ORUGA 1 MOTONIVELADORA 1 VOLQUETA | 2022
JULIO | VIA COMBIA SECTOR TOCHE | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 VIBROCOMPACTADOR 1 MOTONIVELADORA 1 MINICARGADOR | 2022
JULIO | SECTOR TABLONES ESPERANZA -CEIBOS | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 VIBROCOMPACTADOR 1 MOTONIVELADORA 1 MINICARGADOR | 2022
JULIO | TORRE CALLEJON VERGARA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
JULIO | SAN EMIGDIO | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
JULIO | CIUDAD DEL CAMPO Y AGUACLARA | CARGUE MATERIAL PARA VIAS | N/A | 1 EXCAVADORA ORUGA 1 VOLQUETA | 2022
JULIO | MATAPALO | ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | N/A | HERRAMIENTA MENOR | 2022
JULIO | CAUCASECO | ADECUACION VIAL | CONFORMACION 250 METROS LINEALES DE VIA | 1 MOTONIVELADORA | 2022
JULIO | POLIDEPORTIVO CORONADO | REPARACION TUBERIAS | CONEXIONES TUBERIAS | HERRAMIENTA MENOR | 2022
JULIO | BARRIO AMERICAS | RECOLECCION DE ESCOMBRO | N/A | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
AGOSTO | CIUDAD CAMPO | RED PLUVIAL | EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIAS | HERRAMIENTA MENOR | 2022
AGOSTO | COLISEO FERIAS | EVENTO COLISEO | ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL | N/A | 2022
AGOSTO | TABLONES - AMAIME | VAC-CON | LIMPIEZA POZOS SEPTICOS | N/A | 2022
AGOSTO | TOCHE | ADECUACION VIAL | CONFORMACION Y AMPLIACION DE VIA | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
AGOSTO | CHONTADURO | ADECUACION VIAL | EXCAVACION | 1 MINIEXCAVADORA | 2022
AGOSTO | GALERIA | RECOLECCION DE ESCOMBROS | LIMPIEZA | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
AGOSTO | ZAPATA | ADECUACION DE VIAS | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
AGOSTO | TABLONES | MEJORAMIENTO DE VIAS | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
AGOSTO | MATAPALO | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
AGOSTO | AGUACLARA | CARGUE MATERIAL PARA VIAS | N/A | 1 EXCAVADORA ORUGA 1 VOLQUETA | 2022
AGOSTO | PALMASECA | ADECUACIONES LOCATIVAS | TECHO - PISOS - REPELLOS - PINTURA - FUNDICION DE ANDE | N/A | 2022
SEPTIEMBRE | BARRIO SAUCES | LIMPIEZA RIO PALMIRA | N/A | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
SEPTIEMBRE | PALMASECA | N/A | CONFORMACION DE VIAS | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
SEPTIEMBRE | PALMASECA | ADECUACIONES LOCATIVAS | TECHO - PISOS - REPELLOS - PINTURA - FUNDICION DE ANDE | N/A | 2022
SEPTIEMBRE | LA BUITRERA SECTOR MONSERRATE | INSTALACION DE TUBERIA | EXCAVACIONES | 1 MINIEXCAVADORA DE ORUGA | 2022
SEPTIEMBRE | BARRIO EL SEMBRADOR | RECOLECCION DE ESCOMBROS | N/A | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
SEPTIEMBRE | COLISEO | RECOLECCION DE ESCOMBROS | N/A | 1 MINICARGADOR | 2022
SEPTIEMBRE | DOLORES | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
SEPTIEMBRE | AGUACLARA | RECOLECCION DE MATERIAL DE ARRASTRE | N/A | 1 RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETA | 2022
SEPTIEMBRE | LIBANO | TRASLADO MATERIAL DE RIO | N/A | 1 VOLQUETA | 2022
SEPTIEMBRE | ZAPATA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
SEPTIEMBRE | CALI-CIUDAD CAMPO | TRANSPORTE DE MATERIALES | N/A | 2 VOLQUETAS | 2022
SEPTIEMBRE | CHONTADURO | REMOSION DE TIERRA | EXCAVACIONES | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
SEPTIEMBRE | SAN EMIGDIO | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓNY COMPACTACIÓN | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
SEPTIEMBRE | CIUDAD CAMPO | RED PLUVIAL | APLICACION SUELO CEMENTO | N/A | 2022
SEPTIEMBRE | LA TORRE - CALLEJON SILENCIO Y CALLEJON DIMAX | ADECUACION CALLEJON | N/A | N/A | 2022
SEPTIEMBRE | MINGA - CALUCE | ADECUACION | N/A | 1 MINICARGADOR CUADRILLA OPERATIVA | 2022
SEPTIEMBRE | BARRIO AMERICAS | LIMPIEZA | RECOGIDA ESCOMBROS | 1 MINICARGADOR 1 VOLQUETA | 2022
SEPTIEMBRE | CHONTADURO SECTOR PIRAMIDE | N/A | DEMOLICION Y REMOCION DE TIERRAS | 1 MINICARGADOR 1 VOLQUETA | 2022
OCTUBRE | SAN EMIGDIO | REMOSION DE TIERRA | ESCARIFICACION, CONFORMACION Y RIEGO DE MATERIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 RETROEXCAVADORA | 2022
OCTUBRE | LA TORRE CALLEJON DIMAX - CALLEJON ARCACIA | ADECUACION VIAL | CONFORMACION Y COMPACTACION VIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
OCTUBRE | EL BOLO ITALIA EL BOLO ITALIA GUAYABAL ROZO BOLO | LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS | N/A | VAC-CON (VACTOR) | 2022
OCTUBRE | AGUACLARA | CARGUE MATERIAL DE ARRASTRE | N/A | 1 EXCAVADORA DE ORUGA 1 VOLQUETA | 2022
OCTUBRE | CIUDAD CAMPO | N/A | APLICACION DE SUELO CEMENTO, CONSTRUCCION Y RESUMIDEROS DE AGUA | 1 MOTONIVELADORA | 2022
OCTUBRE | ROZO | N/A | REMOSION DE TIERRA COLEGIO CARDENAS | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
OCTUBRE | BUITRERA - LIBANO - IRACALES | ADECUACION DE CALLEJONES | CONFORMACION Y COMPACTACION VIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA | 2022
OCTUBRE | LA NEVERA | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACION, CONFORMACION Y RIEGO DE MATERIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 CARGADOR | 2022
OCTUBRE | CALUCE- CALLEJON OLIVOS | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACION, CONFORMACION Y RIEGO DE MATERIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 CARGADOR | 2022
OCTUBRE | CHONTADURO - CALLEJON PIRAMIDE | REPARACION PUENTE | REMOSION DE TIERRA, REPARACION DE SANJON | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
OCTUBRE | TIENDA NUEVA - CALLEJON KABUKI | ADECUACION VIAL | CONFORMACION Y COMPACTACION VIAL - CONFORMACION DE CUNETAS | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 RETROEXCAVADORA | 2022
NOVIEMBRE | TABLONES | LIMPIEZA VIAL | REMOSION DE TIERRA | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
NOVIEMBRE | TIENDA NUEVA CALLEJON KABUKI | CONFORMACION VIAL | CONFORMACION DE VIAS Y CUNETAS Y COMPACTACION DE VIAS | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR 1 RETROEXCAVADORA | 2022
NOVIEMBRE | AGUACLARA | CARGUE MATERIAL DE ARRASTRE | N/A | 1 EXCAVADORA DE ORUGA 1 VOLQUETA | 2022
NOVIEMBRE | BARRIO BELTRAN | ADECUACION VIAL | ESCARIFICACION, CONFORMACION Y RIEGO DE MATERIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
NOVIEMBRE | CIUDAD CAMPO | RED PLUVIAL | N/A | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
NOVIEMBRE | BUITRERA - SEPTOS MONSERRAT | REMOSION DE TIERRA | N/A | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
NOVIEMBRE | QUISQUINA | EMERGENCIA DERRUMBE | REMOSION DE TIERA | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
NOVIEMBRE | AGUACLARA | CONFORMACION VIAL | ESCARIFICACION, CONFORMACION Y RIEGO DE MATERIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
NOVIEMBRE | LA NEVERA | REMOSION DE TIERRA | N/A | 1 RETROEXCAVADORA | 2022
NOVIEMBRE | LA TORRE - CALLEJON TROCHA | CONFORMACION VIAL | ESCARIFICACION, CONFORMACION Y RIEGO DE MATERIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022
NOVIEMBRE | VIA UNIVALLE | CONFORMACION VIAL | ESCARIFICACION, CONFORMACION Y RIEGO DE MATERIAL | 1 MOTONIVELADORA 1 VIBROCOMPACTADOR | 2022