## GENERAL
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ALISTAMIENTO
1 | Conformación Equipo Líder Rendición de Cuentas | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | bar: ABRIL 3
2 | Presentación Autodiagnóstico | Secretaría de Planeación | bar: ABRIL 3
3 | Designacion de enlaces por depedencia | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MAYO 5 to JUNIO 1
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DISEÑO METODOLÓGICO
4 | Construccion del documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: ABRIL 1 to MAYO 5
5 | Presentación y aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | Grupo Líder de Rendición de Cuentas | bar: ABRIL 3 to MAYO 3
6 | Presentación y aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MAYO 4
7 | Actualización micrositio web de Rendición de Cuentas 2024 | Dirección de TIyC y Comunicaciones | bar: JUNIO 3
8 | Publicación documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 para recibir observaciones de la ciudadanía | Secretaría de Participación Comunitaria y Dirección de TIyC | bar: JUNIO 1
9 | Elaboración y presentación del documento de la Estrategia de comunicaciones de Rendición de Cuentas 2024 | Dirección de Comunicaciones | bar: JUNIO 2
10 | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de Rendición de Cuentas. | Dirección de Comunicaciones y Secretaría de Participación Comunitaria. | bar: JUNIO 1 to JUNIO 3
11 | Divulgación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024, a través de medios y canales definidos por la Administración Municipal, para propiciar la participación de la ciudadania en general y de los servidores públicos. | Dirección de Comunicaciones | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
12 | Revisión y ajustes al documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 de acuerdo a las observaciones realizadas por la ciudadania. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: JULIO 1
13 | Realizar informe de observaciones aportadas por la ciudadanía sobre el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: JULIO 1
14 | Publicación del documento final de la estrategia de rendición de cuentas 2024 en el micrositio web. | Dirección de Comunicaciones y TIyC | bar: JULIO 1
15 | Divulgación y Difusión de las actividades de la Rendición de Cuentas de acuerdo con las etapas establecidas. | Dirección de Comunicaciones | bar: JUNIO 1 to ENERO 5
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PREPARACIÓN
16 | Capacitación a enlaces sobre el proceso de Rendición de Cuentas y cronograma. | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | bar: JUNIO 3
17 | Caracterización de actores y grupos de interés. | Enlaces de Renición de Cuentas por Dependencia | bar: MAYO 5 to JUNIO 2
18 | Elaboración de Informe de Caracterización de actores y grupos de interés. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: JUNIO 3
19 | Generar espacios de comunicación virtual para postulación de tematicas y consultar preferencias de espacios de participación de la Rendición de Cuentas por parte de la ciudadania. | Secretaría de Participación Comunitaria y Dirección de TIyC | bar: JUNIO 1
20 | Realización de jornadas de socialización y orientación presencial sobre la Estrategia de Rendicion de Cuentas 2024 para la participación ciudadana. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
21 | Realización de jornadas de socialización de los informes de Rendición de Cuentas | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 4
22 | Realización de capacitaciones para funcionarios públicos y comunidad en general en articulación con entidades de formación. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: SEPTIEMBRE 4
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
EJECUCION
23 | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad. | Dirección de Comunicaciones | bar: JUNIO 4; AGOSTO 5; DICIEMBRE 5
24 | Realizar difusión masiva de los informes de Rendición de Cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | Dirección de Comunicaciones | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 4
25 | Realizar la rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: ABRIL 4
26 | Convocatoria a la Feria Expogestión | Secretaría de Participación Comunitaria y Dirección Comunicaciones | bar: NOVIEMBRE 3
27 | Realización de Feria Expogestión | Secretaría de Participación Comunitaria y Enlaces de las dependencias | bar: NOVIEMBRE 4
28 | Elaboración y Publicación de boletín en micro sitio web de la Feria Expogestión. | Dirección de Comunicaciones | bar: DICIEMBRE 1
29 | Convocatoria a esapcios de Diálogo Participativo | Enlaces de la Dirección de Comunicaciones de cada dependencia. | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 3
30 | Realización Espacios de Diálogo Participativo | Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia. | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 5
31 | Sistematizacion del Espacios de Diálogo Participativo | Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia. | bar: OCTUBRE 2 to NOVIEMBRE 1
32 | Elaboración y Publicación de boletín en micro sitio web de la Feria Expogestión. | Dirección de Comunicaciones | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 2
33 | Realizar informe de respuestas escritas en el termino de 15 días a las preguntas formuladas en el Espacio de Diálogo Participativo y la Audiencia Pública, y publicarlo en la pagina web o medios de difusíon oficiales de la Alcaldia. | Secretaría de Participación Comunitaria y enlaces de las dependencias | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
34 | Convocatoria a De Vuelta al Barrio | Secretaría de Participación Comunitaria y Dirección | bar: MARZO 1; ABRIL 1; JUNIO 3; JULIO 4; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 3
35 | Realización de la jornada De Vuelta al Barrio | Secretaria de Participación Comunitaria | bar: MARZO 2; ABRIL 1; JUNIO 4; JULIO 5; AGOSTO 5; NOVIEMBRE 4
36 | Elaboración y Publicación de boletín en micro sitio web de la jornada De Vuelta al Barrio. | Dirección de Comunicaciones | bar: MARZO 3; ABRIL 2; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
37 | Sistematización de la jornada de Vuelta al Barrio | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MAYO 1; SEPTIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
38 | Realizacion de Diálogos Zonales | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MAYO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 4
39 | Sistematizacion de los Diálogos Zonales | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MAYO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 4
40 | Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Diálogos Zonales | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 5
41 | Realización de Espacio de Rendición de Cuentas niños, niñas, Adolescentes y jóvenes. | Secretaría de Participación Comunitaria, Secretaría de Integración Social y Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 5
42 | Sistematizacion de Espacio de Rendición de Cuentas niños, niñas, Adolescentes y jóvenes. | Secretaría de Participación Comunitaria, Secretaría de Integración Social y Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia | bar: NOVIEMBRE 1
43 | Elaboración y Publicación de boletín en micro sitio web de Espacio de Rendición de Cuentas niños, niñas, Adolescentes y jóvenes. | Dirección de Comunicaciones | bar: NOVIEMBRE 1
44 | Convocatoria de los espacios de Rendición de Cuentas para socializar el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Municipal Palmira Ejemplar- Palmira Para Todos. | Secretaría de Planeación | bar: JUNIO 1 to JULIO 5
45 | Realizar espacios de Rendición de Cuentas para socializar el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Municipal Palmira Ejemplar- Palmira Para Todos. | Secretaría de Planeación | bar: JUNIO 1 to JULIO 5
46 | Elaboración de Informe general de Rendición de Cuentas | Secretaría de Planeación y Enlaces de cada dependencia. | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 1
47 | Publicación general del Informe general de Rendición de Cuentas | Dirección de TIyC y Dirección de Comunicaciones | bar: NOVIEMBRE 1
48 | Definir requerimientos logisticos y estrategia comunicativa para la Audiencia Pública | Grupo Líder de Rendición de Cuentas | bar: NOVIEMBRE 1
49 | Convocatoria y presentacion de agenda para la Audiencia Pública. | Dirección de Comunicaciones, Secretaría de Participación comunitaria y Enlaces de Rendición de cuentas por cada dependencia. | bar: NOVIEMBRE 2
50 | Realización de la Audiencia Pública. | Grupo Líder de Rendición de Cuentas | bar: DICIEMBRE 1
51 | Sistematización de la Audiencia Pública. | Secretaría de Participación Comunitaria y Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia. | bar: DICIEMBRE 2
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
52 | Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: ENERO 4
53 | Realización del Informe final del proceso de Rendición de Cuentas | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | bar: ENERO 4
54 | Publicación del informe | Dirección de Comunicaciones y TIyC | bar: ENERO 5