## GENERAL
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ALISTAMIENTO | bar: FEBRERO 1
1 | Conformación Equipo Líder Rendición de Cuentas | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MARZO 1
2 | Presentación Autodiagnóstico | Secretaría de Planeación | bar: MARZO 4
3 | Designacion de enlaces por depedencia | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: FEBRERO 3
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DISEÑO METODOLÓGICO | bar: FEBRERO 1
4 | Construccion del documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MARZO 1 to MARZO 3
5 | Presentación y aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 | Grupo Líder de Rendición de Cuentas | bar: MARZO 4
6 | Presentación y aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: ABRIL 3
7 | Actualización micrositio web de Rendición de Cuentas 2025 | Dirección de TIyC y Comunicaciones | bar: ABRIL 1
8 | Publicación documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 para recibir observaciones de la ciudadanía | Secretaría de Participación Comunitaria y Dirección de TIyC | bar: ABRIL 1
9 | Elaboración y presentación del documento de la Estrategia de comunicaciones de Rendición de Cuentas 2025 | Dirección de Comunicaciones | bar: ABRIL 4 to ABRIL 5
10 | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de Rendición de Cuentas. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MARZO 4
11 | Divulgación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025, a través de medios y canales definidos por la Administración Municipal, para propiciar la participación de la ciudadania en general y de los servidores públicos. | Dirección de Comunicaciones y TIyC | bar: ABRIL 1 to ABRIL 3
12 | Revisión y ajustes al documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 de acuerdo a las observaciones realizadas por la ciudadania. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: ABRIL 3
13 | Realizar informe de observaciones aportadas por la ciudadanía sobre el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: ABRIL 5
14 | Publicación del documento final de la estrategia de rendición de cuentas 2025 en el micrositio web. | Dirección de Comunicaciones y TIyC | bar: MAYO 1
15 | Divulgación y Difusión de las actividades de la Rendición de Cuentas de acuerdo con las etapas establecidas. | Dirección de Comunicaciones y TIyC | bar: MAYO 2 to ENERO 5
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PREPARACIÓN | bar: FEBRERO 1
16 | Capacitación a enlaces sobre el proceso de Rendición de Cuentas y cronograma. | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MAYO 1
17 | Caracterización de actores y grupos de interés. | Enlaces de Renición de Cuentas por Dependencia | bar: JULIO 1 to AGOSTO 5
18 | Elaboración de Informe de Caracterización de actores y grupos de interés. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 5
19 | Generar espacios de comunicación virtual para postulación de temáticas y consultar preferencias de espacios de participación de la Rendición de Cuentas por parte de la ciudadanía. | Secretaría de Participación Comunitaria y Dirección de TIyC | bar: ABRIL 1 to ABRIL 3
20 | Realización de jornadas de socialización y orientación presencial sobre la Estrategia de Rendicion de Cuentas 2025 para la participación ciudadana. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: ABRIL 1 to ABRIL 3
21 | Realización de jornadas de socialización de los informes de Rendición de Cuentas | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: DICIEMBRE 4 to DICIEMBRE 5
22 | Realización de capacitaciones para funcionarios públicos y comunidad en general en articulación con entidades de formación. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MARZO 3; SEPTIEMBRE 5
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
EJECUCION
23 | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad. | Dirección de Comunicaciones | bar: MAYO 5; JUNIO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 5; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 5; ENERO 5
24 | Realizar difusión masiva de los informes de Rendición de Cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | Dirección de Comunicaciones | bar: MAYO 1 to MAYO 5; NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 3
25 | Convocatoria a espacios de Diálogo Participativo | Enlaces de la Dirección de Comunicaciones de cada dependencia. | bar: AGOSTO 5 to SEPTIEMBRE 4
26 | Realización Espacios de Diálogo Participativo | Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia. | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 5
27 | Sistematizacion del Espacios de Diálogo Participativo | Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia. | bar: SEPTIEMBRE 2 to OCTUBRE 2
28 | Elaboración y Publicación de boletín en micro sitio del foro de dialogos participativos. | Dirección de Comunicaciones y TIyC | bar: SEPTIEMBRE 3 to OCTUBRE 1
29 | Realizar informe de respuestas escritas en el termino de 15 días a las preguntas formuladas en el Espacio de Diálogo Participativo y la Audiencia Pública, y publicarlo en la pagina web o medios de difusíon oficiales de la Alcaldia. | Secretaría de Participación Comunitaria, enlaces de las dependencias y Dirección de TIyC | bar: NOVIEMBRE 1; ENERO 2
30 | Convocatoria a De Vuelta al Barrio | Secretaría de Participación Comunitaria y Dirección de Comunicaciones | bar: MAYO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 3
31 | Realización de la jornada De Vuelta al Barrio | Secretaria de Participación Comunitaria | bar: MAYO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 4
32 | Elaboración y Publicación de boletín en micro sitio web de la jornada De Vuelta al Barrio. | Dirección de Comunicaciones y TIyC | bar: MAYO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 4
33 | Sistematización de la jornada de Vuelta al Barrio | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MAYO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 4
34 | Realizacion de Diálogos Zonales | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: MAYO 5; JUNIO 5; AGOSTO 5; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 4
35 | Sistematizacion de los Diálogos Zonales | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: JUNIO 1; JULIO 1; SEPTIEMBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
36 | Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Diálogos Zonales | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: JULIO 1; OCTUBRE 1; DICIEMBRE 5
37 | Realización de Espacio de Rendición de Cuentas niños, niñas, Adolescentes y jóvenes. | Secretaría de Participación Comunitaria, Secretaría de Integración Social y Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia | bar: SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 5
38 | Sistematizacion de Espacio de Rendición de Cuentas niños, niñas, Adolescentes y jóvenes. | Secretaría de Participación Comunitaria, Secretaría de Integración Social y Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia | bar: OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1
39 | Elaboración y Publicación de boletín en micro sitio web de Espacio de Rendición de Cuentas niños, niñas, Adolescentes y jóvenes. | Dirección de Comunicaciones | bar: OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1
40 | Elaboración de Informe general de Rendición de Cuentas (preliminar) | Secretaría de Planeación y Enlaces de cada dependencia. | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 1
41 | Publicación general del Informe general de Rendición de Cuentas | Dirección de Comunicaciones y TIyC | bar: DICIEMBRE 3
42 | Definir requerimientos logisticos y estrategia comunicativa para la Audiencia Pública | Grupo Líder de Rendición de Cuentas y Equipo Estratégico del Alcalde | bar: ENERO 2 to ENERO 3
43 | Convocatoria y presentacion de agenda para la Audiencia Pública. | Dirección de Comunicaciones, Secretaría de Participación comunitaria y Enlaces de Rendición de cuentas por cada dependencia. | bar: ENERO 2 to ENERO 3
44 | Realización de la Audiencia Pública. | Grupo Líder de Rendición de Cuentas | bar: ENERO 4
45 | Sistematización de la Audiencia Pública. | Secretaría de Participación Comunitaria y Enlaces de Rendición de Cuentas de cada dependencia. | bar: ENERO 5 to FEBRERO 1
N. | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE; ENERO 1: ENERO 2026; FEBRERO 1: FEBRERO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
46 | Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Secretaría de Participación Comunitaria | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 5
47 | Realización del Informe final del proceso de Rendición de Cuentas | Secretaría de Planeación Secretaría de Participación Comunitaria | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 5
48 | Publicación del informe | Dirección de Comunicaciones y TIyC | bar: FEBRERO 5